### Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова

Кафедра технологии переработки и стандартизации

КОЗЛОВ В. И.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МУКИ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Методические рекомендации по изучению дисциплины для

студентов очного и заочного обучения специальности

5В072800 Технология перерабатывающих производств

Костанай, 2011

# ББК –

# К

Автор:

Козлов Владимир Иванович , кандидат технических наук, ст. преподаватель, Кафедры технологии переработки и стандартизации

Рецензенты:

Кальнаус Владимир  Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Щербаков Александр Иванович, кандидат технических наук, доцент,

### Козлов В.И.

### К     Методические рекомендации по выполнению практических занятий

Методические указания предназначены для выполнения  практических работ   студентов специальности  050728- технология перерабатывающих производств,  очной и заочной форм обучения, составлены  в соответствии с ГОСО специальности, ГОСО РК 5.03.016-2009 и  МИ КГУ 013-2009 с изменениями от 22.12.2009г. и 26.03.2010

ББК-

Утверждено методическим советом Аграрно-биологического факультета, протокол от ____20 _г. № __.

© Костанайский  государственный

университет им. А. Байтурсынова,

Содержание.

Тема 1. Определение сметной стоимости строительства предприятий.	4

1.1 Факторы, влияющие на стоимость строительства.	4

1.2 Система сметных нормативов и ценообразования в строительстве.	5

1.3 Состав и классификация затрат на строительство предприятия.	12

1.4 Определение затрат на строительные работы.	13

1.5 Расчет затрат на монтажные работы.	15

1.6 Определение затрат на демонтаж оборудования.	17

1.7 Определение сметной стоимости оборудования.	18

1.8 Виды сметной документации	21

Вопросы для самоконтроля.	31

Тесты.	32

Тема 2. Технико-экономические показатели проекта.	34

Вопросы для самоконтроля.	39

Контрольные вопросы

Ответы на контрольные вопросы	41

Приложения.	42

Список литературы.	52

# Тема 1 Определение сметной стоимости строительства предприятий.

Цель: изучить методику определения сметной стоимости объекта.

Задачи: усвоить методы ценообразования, научиться определять затраты на строительные работы, знать что такое локальные и объектные сметы.

Факторы, влияющие на стоимость строительства: природно-климатические, географические и локальные. Система сметных нормативов и ценообразования в строительстве, методы ценообразования в строительстве, состав и классификация затрат на строительство предприятий по видам и направлениям выполняемых работ.

Определение затрат на строительные работы.

Расчет затрат на монтаж оборудования и их корректировка в зависимости от характера оборудования и условий монтажа.

Определение затрат на демонтаж оборудования.

Определение сметной стоимости оборудования.

Виды сметной документации.

Составление локальных смет на строительные работы, приобретение и монтаж оборудования. Составление объектных смет. Сводный сметный расчет. Состав сводной сметы и особенности ее расчета.

Особенности расчета капитальных затрат на расширение и реконструкцию действующих предприятий.

Основным документом, по которому определяется стоимость работ по строительству проектируемых предприятий, является смета. По сметам производится учет капитальных вложений и стоимость строительно-монтажных работ, осуществляется финансирование и контроль рублем за деятельностью строительных организаций.

На основе сметной стоимости строительства устанавливается балансовая стоимость вводимых в эксплуатацию объектов строительства и определяется величина основных фондов.

### 1.1 Факторы, влияющие на стоимость строительства.

Стоимость строительства одинаковых предприятий, построенных по одному типовому проекту не только в разных районах страны, но и на разных площадках в одном районе неодинакова.

Основными ценообразующими факторами, от которых зависит стоимость строительства, являются:

- природно-климатические (сейсмичность, температура воздуха, скорость напора ветра, масса снежного покрова, характер грунта и пр.);

- геодезические (наличие в районе строительства специализированных строительных организаций, их мощность, удаленность от железных дорог, водных магистралей, развитие транспортной сети автомобильных дорог, стоимость строительных материалов и пр.);

- локальные или местные (характеристика площадки для строительства: застроенность, залесенность, ровность, залегаемость грунтовых вод, характер грунта, протяженность внешних сетей коммуникаций, условия их присоединения к внутренним и пр.).

### 1.2 Система сметных нормативов и ценообразования в строительстве.

Для упрощения расчета затрат на строительство предприятий Госстроем РФ и другими ведомствами разработаны сметные нормативы, которые объединены и входят в IV часть СНиП. Вместе с положениями и правилами выполнения отдельных расчетов сметные нормативы служат исходной основой для нахождения сметной стоимости строительства новых предприятий, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий во всех отраслях народного хозяйства и промышленности.

Все нормы и нормативы классифицируются по следующим признакам:

- по обязательности применения:

а) обязательные;

б) рекомендательные;

- по масштабу действия:

а) федеральные, действующие на всей территории РФ;

б) территориальные, действующие на определенной территории РФ;

в) отраслевые, действующие только в отдельной отрасли.

- по степени укрупненности:

а) рассчитанные на отдельные элементы или виды выполняемых работ.

Например, ГЭСН (государственные элементные сметные нормы), выраженные в человеко-часах, машино-часах, натуральных измерителях на единицу объема строительных работ; ФЕР (федеральные единичные расценки), выраженные в рублях на отдельные элементы выполняемых работ: зарплату основных рабочих, затраты на эксплуатацию машин, стоимость материалов, тоже ТЕР (территориальные единичные расценки), разрабатываемые для отдельных районов РФ;

б) укрупненные. Например, укрупненные показатели стоимости строительства, укрупненные сметные нормы на здания и сооружения, на отдельные части зданий или на отдельные виды работ (общестроительные работы на 1 м 3 здания, сантехнические работы в рублях на 1 м 3 здания) и пр.

- по размерности:

а) выраженные в абсолютном значении. Например, прямые затраты, основная зарплата, затраты на эксплуатацию машин, расход материалов, общестроительные работы, сантехнические работы на единицу объема выполняемых строительных работ, удельные капитальные затраты на единицу вводимой мощности и пр.

б) выраженные в %. Например, накладные расходы, сметная прибыль в % от средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов), укрупненные нормативы на запчасти, заготовительные расходы, складские расходы в % от стоимости оборудования и пр.

в) выраженные в виде коэффициентов. Например, районные коэффициенты к зарплате работников по регионам РФ; поправочные коэффициенты к сметной стоимости строительно-монтажных работ для учета дополнительных затрат на перевозку материалов, коэффициенты использования грузоподъемности автомобиля в зависимости от класса груза и пр.

До 01.09.03г. при определении сметной стоимости строительства действовала нормативно-сметная база 1984г.: до 1991г. стоимость строительства определялась в ценах на 01.01.84г., а с 1991г. – в ценах на 01.01.91г.

В настоящее время завершается переход на новую сметно-нормативную базу ценообразования , при которой стоимость строительства предприятия определяется в ценах на 01.01.2000г.

При этом допускается применение отдельных расценок местных сборников ЕРЕР - 84 и ценников на монтаж оборудования, разработанных в уровне цен на 01.01.84г. с учетом рекомендуемых поправочных коэффициентов.

Сметно-нормативная база ценообразования в строительстве 2001 года включает элементные сметные нормы и единичные расценки (в сметных ценах на 01.01.2000 г.) на:

- строительные и специальные строительные работы;

- ремонтно-строительные работы;

- монтажные работы (литера «М»);

- пусконаладочные работы (литера «П»).

Основу сметно-нормативной базы составляют элементные сметные нормы в натуральных измерителях, а расценки являются производными от норм. Нормы и расценки делятся также по уровню применения на:

- государственные (федеральные) - государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) и федеральные единичные расценки (ФЕР);

- территориальные (региональные, местные) (ТЭСН и ТЕР);

- отраслевые (ведомственные);

- производственные (фирменные).

К федеральным сметным нормативам относятся сметные нормативы, входящие в состав действующих строительных норм и правил Российской Федерации и вводимые в действие государственными органами по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Госстроем России). Они применяются при определении сметной стоимости, осуществляемом в различных отраслях народного хозяйства России.

К ведомственным (отраслевым) сметным нормативам относятся сметные нормативы, вводимые в действие министерствами и другими органами федерального управления России, а также крупными корпорациями, для строительства, осуществляемого в пределах соответствующей отрасли народного хозяйства.

К региональным (территориальным) сметным нормативам относятся сметные нормативы, вводимые в действие органами государственного управления администрации регионов России, для строительства, осуществляемого на территории региона. Эти нормативы не должны противоречить федеральным сметным нормативам или дублировать их.

К собственной (фирменной) нормативной базе пользователей относятся индивидуальные сметные нормативы, учитывающие реальные условия деятельности заказчиков или подрядных предприятий - исполнителей работ. Как правило, эта нормативная база основывается на нормативах федерального, ведомственного или регионального (территориального) уровня.

В настоящее время в наибольшей степени используются при составлении сметной документации нормы и расценки федерального и территориального уровней. Приоритетное значение в практике сметного ценообразования отводится территориальным единичным расценкам, учитывающим особенности строительного производства и уровень цен на строительную продукцию конкретных регионов (республик, краев, округов, городов и областей Российской Федерации). Указанное положение было характерно и для сметно-нормативных баз 1984 и 1991 годов.

Основными нормативными документами , используемыми при определении сметной стоимости строительства являются:

1. Элементные сметные нормы на строительные работы (ЭСН) в нормативно-сметной базе 1984г., государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) в нормативно-сметной базе 2001г.

Они являются первичными сметными нормативами для определения затрат на строительные работы и монтаж оборудования.

В расчете на единицу объема выполняемых работ (м3, 100 м2, 1 га) эти нормативы содержат показатели затрат труда в человеко-часах, времени эксплуатации строительных машин в машино-часах, расхода основных материалов (бетон, цемент, металл и другие) в натуральном измерении,

2. Нормы для определения сметной стоимости эксплуатации строительных машин в расчете на 1 машино-час работы строительных машин и механизмов разных типов, видов и размеров, включающие единовременные затраты (доставка машины, ее монтаж, демонтаж), годовые затраты (амортизация), эксплуатационные затраты (заработная плата, техобслуживание и ремонт, энергетические ресурсы, смазочные материалы);

3. Сметные цены эксплуатации строительных машин и механизмов.

Особо выделена, как основная часть, зарплата рабочих, обслуживающих машины и осуществляющих их технадзор и ремонт;

4. Средние районные сметные цены на материалы, изделия и конструкции (кроме местных).

Они учитывают все расходы, связанные с приобретением и доставкой материалов до приобъектного склада: оптовую цену, стоимость тары, упаковки и реквизита, наценки снабженческо-сбытовых организаций, стоимость транспортирования, включая погрузочно-разгрузочные работы, заготовительно-складские расходы;

5. Сметные цены на местные материалы;

6. Сметные цены на перевозку грузов для строительства. К ним относятся цены на погрузочно - разгрузочные работы, тару, упаковку, реквизит, на транспортирование по видам транспорта и др.

На базе элементных сметных норм и цен разработаны единичные расценки (ЕРЕР – в сметной базе 1984 г., ФЕР, ТЕР – в сметной базе 2001 г.), в состав которых входят прямые затраты и их составляющие:

- основная зарплата;

- эксплуатация машин, в том числе зарплата рабочих по эксплуатации машин;

- материальные затраты.

Т.о. прямые затраты представляют расходы, непосредственно связанные с осуществлением процессов труда в строительстве.

Они включают затраты на материалы (кирпич, цемент, лесоматериал, металлоконструкции и пр.), затраты на основную зарплату рабочих, выполняющих данный процесс труда (каменщики, плотники, маляры, штукатуры и пр.), затраты по эксплуатации механизмов (энергия, амортизация, зарплата рабочих, обслуживающих строительные машины и пр.).

Прямые затраты рассчитываются прямым счетом и зависят от объема выполняемых работ.

Прямые затраты не характеризуют даже себестоимость строительных и монтажных работ.

Чтобы определить себестоимость строительных работ к прямым затратам добавляются накладные расходы.

Накладные расходы – это сумма средств, предназначенных для возмещения затрат подрядных строительных организаций.

В состав накладных расходов включаются:

- административно-хозяйственные расходы (оплата труда административно-хозяйственного персонала, единый социальный налог, почтово-телеграфные, командировочные, представительские расходы, расходы на амортизацию, содержание и эксплуатацию основных фондов, предназначенных для обслуживания аппарата управления, вычислительной, множительной, оргтехники, оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг, услуг банка и пр.);

- расходы на обслуживание работников строительства (подготовка и переподготовка кадров, единый социальный налог, расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий, расходы на охрану труда и технику безопасности);

- расходы на организацию работ на строительных площадках 
(износ и расходы по ремонту малоценных, быстроизнашивающихся инструментов, приспособлений, инструментов и инвентаря, не относящихся к основным фондам, износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой временных зданий и сооружений и устройств, содержание пожарной и сторожевой охраны, расходы, связанные с изобретательством и рационализаторством, расходы по благоустройству и содержанию строительной площадки и пр.);

- прочие накладные расходы (обязательное страхование, платежи по кредитам банков за исключением ссуд, связанных с приобретением основных средств, нематериальных и внеоборотных активов, расходы связанные с рекламой и пр.).

При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ и ремонтно-строительных работ по новой сметно-нормативной базе 2001 года порядок определения величины накладных расходов существенно изменился. Если в сметных базах 1984 года и 1991 года накладные расходы на строительные и ремонтно-строительные работы определялись по соответствующим нормативам от стоимости прямых затрат, то, в соответствии с МДС 81-4.99 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» (Госстрой России, 1999г.), накладные расходы исчисляются от средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе сметных прямых затрат. Основная причина изменения базы исчисления накладных расходов заключается в устранении влияния более высокой стоимости материалов на массу накладных расходов при одной и той же норме.

Установлены два вида нормативов накладных расходов:

- укрупненные нормативы накладных расходов по основным видам строительства;

- нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ.

Так, размер накладных расходов (в % от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов) для промышленного строительства 112%.

Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, эти нормативы для промышленного строительства составляют (в % от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов) для районов Крайнего Севера – 129%, а местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, – 118%.

Накладные расходы на монтаж оборудования в сметных базах 1984 года и 1991 года определялись в размере 80% от основной зарплаты и прямых расходов.

В сметной базе 2001 года они также определяются в % от фонда оплаты труда рабочих и механизаторов и составляет для основных районов 90%, а для районов Крайнего Севера – 120%, приравненным к ним местностям – 112%.

Приведенные выше нормативы накладных расходов являются обязательными для всех предприятий и организаций независимо от принадлежности и форм собственности, осуществляющих капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ по новой сметно-нормативной базе 2001 года также изменился и порядок исчисления сметной прибыли.

Как и накладные расходы, Госстрой РФ рекомендует исчислять сметную прибыль от величины средств на оплату основных рабочих и механизаторов в составе сметных прямых затрат.

До 01.09.2003 года сметная прибыль (плановые накопления) при определении сметной стоимости строительных работ, затрат на монтаж оборудования принималась равной 8% от прямых затрат и накладных расходов.

В нормативной базе установлены общеотраслевые нормативы сметной прибыли при строительстве и реконструкции в размере 65%, и на монтаж оборудования 60% средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов); для районов Крайнего Севера – 75%, местностей, приравненных к районам Крайнего Севера – 70% к фонду оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) или 12% к сметной себестоимости работ.

Для объектов внебюджетного финансирования могут быть рекомендованы нормативы сметной прибыли для промышленного строительства 10,7% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов в текущих ценах.

Т.о. сметная стоимость строительных и монтажных работ может быть представлена в виде схемы.

себестоимость

прямые

затраты

накладные расходы

сметна прибыль

сметная

стоимость

+

+

=

основная

зарплата

материальные

затраты

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата рабочих по эксплуатации машин

Рис.1 Состав сметной стоимости строительно-монтажных работ.

Методы ценообразования в строительстве.

Сметная стоимость строительства – это сумма денежных средств, необходимых для его осуществления в соответствии с проектными материалами.

Основными методами определения стоимости строительства предприятия являются ресурсный и базисно-индексный метод.

Ресурсный метод представляет собой калькулирование в текущих (базисных прогнозируемых) ценах и тарифах элементов затрат (ресурсов), необходимых для реализации проекта.

К ресурсам, потребляемым в процессе строительства, относятся:

- затраты труда рабочих основного производства и механизаторов в человеко-часах;

- время эксплуатации строительных машин и механизмов – в машино-часах;

- выраженный в натуральных измерителях расход материальных и энергетических ресурсов (материалы, изделия, конструкции, энергоносители на технологические нужды).

Ресурсы определяются на основе сборников ГЭСН – 2001 года и других сметных нормативов.

Ресурсный метод является наиболее трудоемким, но позволяет добиться максимальной точности расчета.

Составление ресурсных смет на крупные объекты с большой номенклатурой ресурсов возможно только с использованием компьютеров и специальных программ.

Составление смет по единичным расценкам базисно-индексным методом заключается в том, что в основу расчета берутся единичные расценки:

ЕРЕР (единые районные единичные расценки) на строительные работы, расценки на монтаж оборудования – в сметной базе 1984 г., 1991 г. или ФЕР (Федеральные единичные расценки), ТЕР (Территориальные единичные расценки) на строительные работы и монтаж оборудования – в сметной базе 2001 г., рассчитанные в базовых ценах соответственно 1984 г., 1991 г. или 2000 г. на основе ЭСН (1984 г.) или ГЭСН (2001 г.) и усредненных единичных расценок.

Базисно-индексный метод предусматривает применение различных индексов (коэффициентов) пересчета сметной стоимости (как общей, так и отдельных элементов затрат) в текущий или прогнозный уровень цен.

Основное назначение индексов (коэффициентов) -  учет фактора удорожания стоимости строительства по отношению к базовому уровню, вызванного инфляцией в инвестиционно - строительном секторе экономики.

Индексация сметной стоимости.

Индексы (коэффициенты) можно классифицировать по различным признакам и назначению:

По стоимостному уровню пересчета:

- текущие, т.е. на момент составления сметы или акта выполнения работ;

- прогнозные.

По экономическим составляющим сметной стоимости:

- индексы к элементам прямых затрат (к оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, к стоимости материалов, изделий, конструкций, оборудования):

- к общей стоимости строительно-монтажных работ;

- к специальным статьям затрат и элементам сметной стоимости (например, индексы по проектным и изыскательским работам).

По видам строительства, объектам, комплексам и видам работ:

- на новое строительство и реконструкцию, капитальный ремонт и реставрацию и т.д.;

- по зданиям и сооружениям (жилые дома, школы, наружные сети, дороги и т.д.);

- по видам работ (земляные работы, ленточные фундаменты, свайные работы и пр.).

### 1.3 Состав и классификация затрат на строительство предприятия.

Все затраты, образующие стоимость строительства предприятия, классифицируются по видам и направлениям затрат.

При строительстве предприятий имеют место всего 4 вида затрат:

а) строительные работы;

б) монтажные работы;

в) оборудование, мебель и инвентарь;

г) прочие работы.

К строительным относятся работы, связанные с возведением и отделкой зданий и сооружений: земляные работы, устройство фундаментов, кладка стен, заполнение оконных, дверных проемов, отделочные работы, сантехнические работы (водопровод, канализация, электрификация и пр.) благоустройство территории и т.д..

К монтажным работам относятся доставка оборудования от приобъектного склада до места монтажа, подъем на соответствующий этаж, сборка оборудования, установка на фундамент (пол), подведение коммуникаций, энергии, средств аспирации и пр.,  покраска, регулировка , опробование (пара, воздуховодов, воды, топлива), на холостом ходу и под нагрузкой, сдача в эксплуатацию с составлением акта.

В состав предусматриваемых в сметах затрат на оборудование, инструмент, инвентарь, входит сметная стоимость:

- технологического, энергетического, подъемно-транспортного и другого оборудования (монтируемого и не требующего монтажа): станки, прессы, двигатели, генераторы, котлы, насосы, компрессоры, подъемники, транспортеры, технологические линии, стоимость нестандитизированного оборудования, включая затраты на его проектирование и пр.);

- приборов, средства контроля и связи;

- инженерного оборудования зданий и сооружений;

- транспортных средств, принимаемых на баланс застройщика;

- машин по уборке территорий цехов и др. объектов;

- оборудования и средств пожаротушения;

- оборудования вычислительных центров, лабораторий, мастерских различного назначения;

- оборудования, комплектов инструментов производственного и хозяйственного инвентаря.

К прочим работам и затратам относятся оформление участка, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для осуществления принимаемых в проекте решений, содержание дирекции и технического надзора строящегося предприятия, подготовка эксплуатационных кадров, проектно-изыскательские работы и др.

Направление затрат (главы сводного сметного расчета) показывает место их образования и характер расходов:

а) подготовка территории строительства;

б) основные объекты строительства;

в) объекты подсобного и обслуживающего назначения;

г) объекты энергетического хозяйства и пр.

Причем по каждому направлению расходов указывается вид затрат, имеющий при этом место.

Более полно направление затрат отражено в сводном сметном расчете по 12 главам в разделе 7.8.

### 1.4 Определение затрат на строительные работы.

Для упрощения расчета затрат на виды строительных работ в сметной базе 1984 года было разработано 50 сборников единых районных единичных расценок (ЕРЕР). Например, земляные работы (сборник № 1), горно-вскрышные (сборник № 2), бетонные и железобетонные конструкции монолитные (сборник № 6), отделочные работы (сборник № 15), водопровод и канализация - внутренние сети (сборник № 17), водопровод - наружные сети (сборник № 22) и др.

В каждом сборнике приведены прямые затраты и их составляющие по базовому району и прямые затраты по территории (приложение 3) .

Вся территория РФ, включая страны СНГ и Балтии (бывшая территория СССР) разделена на 12 территориальных районов, а отдельные районы - на подрайоны.

К базовому району был отнесен первый территориальный район, первый подрайон (I-1) - Москва и Московская область.

Разница в прямых затратах по базовому району объяснялась разной стоимостью материальных затрат.

К сборникам даны приложения по применению ЕРЕР, в которых были указаны условия, на которые рассчитаны единичные расценки и приведены поправочные коэффициенты, в случае отклонения от этих условий:

- к зарплате при помощи специальных коэффициентов, учитывающих район строительства и отрасль промышленности;

- к стоимости материалов, в том числе местных;

- к стоимости электроэнергии, сжатого воздуха и воды;

- к стоимости эксплуатации машин при помощи поправочных коэффициентов для районов, приравненных к районам Крайнего Севера и высокогорных районов;

- на дополнительные затраты по перевозке привозных материалов;

- на малый объем строительства и пр.

Для определения прямых затрат и их составляющих на отдельные виды работ следовало:

- обратиться к сборникам ЕРЕР, найти нужный сборник;

- в сборнике на определяемый вид строительных работ найти нужную расценку;

- изучить указания по применению ЕРЕР;

- сопоставить условия выполнения данного вида работ на проектируемом объекте с условиями, на которые рассчитаны расценки в сборнике;

- найти поправочные коэффициенты и учесть другие условия, указанные в сборнике;

- откорректировать прямые затраты и их составляющие;

- определить накладные расходы и плановые накопления (сметную прибыль).

В сметной базе 2001 года для расчета затрат на отдельные виды строительных работ разработано 49 сборников Федеральных (ФЕР - 2001) и территориальных (ТЕР - 2001) единичных расценок тех же наименований, что и в ЕРЕР.

Сборники ФЕР - 2001 разработаны в уровне цен для базового района РФ (Московская область) и составлены на основе:

- Государственных элементных сметных норм на строительные работы ГЭСН - 2001;

- средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции по состоянию на 1 января 2000 года;

- средних сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов по состоянию на 1 января 2000 года;

- уровня оплаты труда рабочих строителей и машинистов по состоянию на 1 января 2000 года (принято по данным государственной статистической отчетности в строительстве за IV квартал 1999 года).

Единичные расценки отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технологии и организации техники на каждый вид строительных работ.

На базе ФЕР - 2001 разрабатываются территориальные единичные расценки (ТЕР - 2001), учитывающие разницу в оплате труда, эксплуатации машин и стоимости материалов для разных районов РФ.

Каждый сборник единичных расценок (ФЕР -2001 или ТЕР - 2001) содержит техническую часть и расценки на измеритель конструкции или работ.

Прежде чем пользоваться расценками необходимо ознакомиться с технической частью.

В техническую часть помещены сведения о назначении и порядке применения расценок, правила исчисления объемов работ и коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в расценках. Т.о порядок и последовательность расчета прямых затрат и их составляющих на отдельные виды строительных работ и конструкций тот же, что и при использовании ЕРЕР нормативной базы 1984 года.

Пример таблицы единичных расценок приведен в приложении.

При определении стоимости строительных работ, отсутствующих в сборниках единичных расценок, допускается применение расценок сборников ЕРЕР - 84, рассчитанных в уровне цен на 01.01.84г., учитывающих территориальные (районные) коэффициенты и поправки 1984 года.

При этом указанные расценки применяются с учетом поправочных коэффициентов в базисный уровень цен на 01.01.2000 года.

Размер указанных коэффициентов может быть принят в следующих размерах.

Новое строительство и реконструкция:

- к оплате труда рабочих - 18,85;

- к стоимости эксплуатации строительных машин - 20,37;

- к стоимости материалов - 21,76.

### 1.5 Расчет затрат на монтажные работы.

В сметной базе 1984 года для расчета затрат на монтаж оборудования было разработано 36 сборников, в которых приведены прямые затраты и их составляющие по базовому территориальному району (Iх - х1 - Москва и Московская область) по отраслям народного хозяйства.

В указаниях по применению расценок на монтаж оборудования приведены условия, на которые рассчитаны прямые затраты и коэффициенты для их корректировки, в случае отклонения от этих условий:

- на горизонтальное и вертикальное перемещение груза;

- на вид материала, из которых сделано оборудование;

- на вредные условия выполнения работ (загазованность, повышенная температура и пр.);

- на стесненные условия;

- к зарплате по территории;

- к стоимости электроэнергии, воды, сжатого воздуха;

- к стоимости местных материалов;

- к массе оборудования.

Затраты на монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности приведены в сборнике № 28 "Оборудование предприятий пищевой промышленности".

Прямые затраты рассчитаны на условия горизонтального перемещения оборудования от приобъектного склада до места монтажа до 1000м и монтаже (вертикальном перемещении) на первом этаже. Оборудование выполнено из углеродистой стали и серого чугуна.

Для определения затрат на монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности следовало:

- обратиться к сборнику № 28, найти нужную расценку;

- изучить указания по применению расценки на монтаж оборудования сопоставив условия монтажа по проекту с условиями, на которые рассчитаны прямые затраты;

- определить коэффициенты для корректировки затрат в случае отклонения от этих условий;

- откорректировать прямые затраты и их составляющие в соответствии с этими коэффициентами;

- определить накладные расходы и плановые накопления (сметную прибыль).

В сметной базе 2001 года расчеты на монтаж оборудования определяются на основе ФЕРм - 2001 (Федеральных единичных расценок) или ТЕРм - 2001 (Территориальных единичных расценок), которые рассчитаны на базе ГЭСНм - 2001 (Государственных элементных сметных норм).

Так же, как и в сметной базе 1984г., затраты на монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности приведены в сборнике № 28 "Оборудование предприятий пищевой промышленности" (всего разработано 40 сборников).

Основными при расчете затрат на монтаж оборудования являются ТЕРм - 2001 (территориальные единичные расценки), которые разрабатываются в регионах на основе ГЭСНм и ФЕРм. Состав и структура ТЕРм полностью совпадает с составом и структурой ФЕРм.

Сметными нормами и единичными расценками предусмотрено выполнение работ по монтажу оборудования в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами, при положительной температуре окружающей среды и пр.

В случае отклонения от этих условий в технических частях и вводных указаниях сборников приведены поправочные коэффициенты или методы для корректировки прямых затрат и их составляющих на:

- условия производства работ;

- на материальные ресурсы, не учтенные в сборниках;

- на вертикальное и горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада;

- на контроль монтажных соединений;

- на монтаж оборудования, не предусмотренного сборниками и пр..

При отсутствии в регионах разработанных ТЕРм могут быть использованы ФЕРм, в уровне цен на 01.01.2000г. для условий строительства в базовом территориальном районе - Московской области, с учетом их привязки к местным условиям строительства.

Выполнение работ, связанных с привязкой и текущей индексацией ФЕРм на монтаж оборудования, осуществляется, как правило, региональными центрами по ценообразованию в строительстве или другими организациями, созданными решениями соответствующих административных органов субъектов РФ, с привлечением профильных проектных и других организаций.

### 1.6 Определение затрат на демонтаж оборудования.

При отсутствии в сборниках указаний о порядке определения затрат на демонтаж соответствующих видов оборудования, затраты на демонтаж должны определяться в зависимости от характеристики оборудования, особенностей работ по его монтажу, а также от дальнейшего предназначения демонтируемого оборудования.

Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, затраты на демонтаж определяются применением к затратам труда и заработной плате рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации машин, включая заработную плату машинистов (стоимость материальных ресурсов не учитывается) усредненных коэффициентов в зависимости от предназначения демонтируемого оборудования

- для оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием (включающих в себя укладку в ящики, составлением упаковочных спецификаций и т. п.) с целью длительного или кратковременного хранения - 0,7,

- для оборудования, предназначенного для дальнейшего использования без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т. п.) – 0,6,

- для оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части – 0,5,

- для оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки – 0,3.

При определении стоимости демонтажа оборудования следует руководствоваться формулой:

ЦД=(Ц−М)∗К, (1)

где ЦД - цена демонтажа;

Ц – цена монтажа оборудования;

М – стоимость материальных ресурсов, учтенных в соответствующей цене монтажа;

К – коэффицент к стоимости монтажа (без стоимости материальных ресурсов).

Для оборудования сложного, крупногабаритного и тяжеловесного, монтируемого из отдельных блоков и узлов с применением сварочных операций, затраты на демонтаж следует определять на основании индивидуальных единичных расценок.

### 1.7 Определение сметной стоимости оборудования.

Удельный вес затрат на приобретение оборудования приспособлений и инвентаря в структуре капитальных вложений по объектам производственного назначения составляет около 40%, а в отдельных отраслях промышленности и более.

Поэтому правильное определение сметной стоимости оборудования имеет существенное значение.

Проект предприятия должен включать:

- спецификации для размещения заказов на технологическое, энергетическое, подъемно-транспортное, насосно-компрессорное, специальное и другое оборудование, для изготовления которого необходимо длительное время, а также на оборудование, по которому проектные организации должны получать от заводов-изготовителей исходные данные для изготовления рабочих чертежей;

- ведомости, составленные по укрупненной номенклатуре на остальное оборудование, включая общезаводское, импортное, нестандартизированное, приборы, арматуру, кабельные и другие изделия массового и серийного производства.

Спецификации оборудования включаются на каждый объект строительства, предусмотренный проектом и сводной сметой, раздельно по видам оборудования, классификация которого приводится в СНиПах.

Исходными данными для составления сметы на приобретения оборудования служат документы:

- проектные спецификации на оборудование;

- комплект чертежей технологической части проекта и пояснительная записка;

- каталоги на оборудование;

- прейскуранты на оборудование, утвержденные в установленном порядке;

- дефектные ведомости на имеющиеся оборудование, подлежащее модернизации, доукомплектованию и перестановке (составляются для смет на реконструкцию действующих предприятий).

Сметная стоимость оборудования определяется по ценам франко-приобъектный склад или франко-место передачи, предусмотренным договором подряда.

Она складывается как сумма всех затрат на его приобретение и доставку на приобъектный склад или место передачи в монтаж.

Составляющими сметной стоимости оборудования являются:

- свободная (рыночная) цена приобретения оборудования;

- стоимость запасных частей, если они не входили в комплект поставки оборудования;

- стоимость тары, упаковки и реквизита, если они не учтены в отпускной цене на оборудование;

- транспортные расходы и услуги посредников или снабженческо- сбытовых организаций;

- расходы на комплектацию;

- заготовительно-складские расходы;

- другие затраты, относимые к стоимости оборудования.

Свободные (рыночные) - оптовые и отпускные цены формируются в соответствии с "Методическими рекомендациями по формированию и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги", утвержденными Минэкономики России 06.12.95г. № СИ-484/7-98г.

Цена приобретения оборудования может определяться на основании информации, предоставляемой отечественными и зарубежными поставщиками оборудования.

Допускается определение стоимости оборудования в базисном уровне цен с использованием прейскурантов оптовых цен соответствующего периода, а при отсутствии прейскурантов оптовых цен - путем подбора показателя стоимости оборудования - аналога с последующим пересчетом базисной стоимости в текущий (прогнозный) уровень цен по соответствующим индексам изменения цен на технологическое оборудование.

Запасные части, тара и упаковка.

Чаще сметная стоимость запасных частей определяется в % от отпускных цен на оборудование по нормативам отраслевых Министерств РФ и других федеральных органов государственной власти. В большинстве случаев в сметах предусматриваются расходы на приобретение запасных частей в размере до 2% стоимости оборудования, к которому они относятся.

Расходы на тару и упаковку включаются в сметную стоимость оборудования только в том случае, если оно поставляется в таре, а отпускная цена этого оборудования установлена без стоимости тары и упаковки.

На практике при составлении смет стоимость тары и упаковки принимается в % от отпускной цены оборудования (в пищевой промышленности в нормативной базе 1984г. они составляли около 0,5% от стоимости оборудования).

Транспортные расходы.

Отпускные цены на оборудование обычно устанавливаются в франко-вагон станция отправления. При таком виде франко в транспортные расходы включаются затраты, связанные с доставкой оборудования от станции отправления до станции назначения, а также с перевозкой оборудования по внутриплощадочным путям до прирельсового склада (если оборудование должно храниться на складе) и далее до приобъектного склада.

Расходы по доставке оборудования от завода-поставщика до станции отправления и по погрузке его в вагоны включается в смету только тогда, если отпускная цена оборудования установлена франко-завод- поставщик.

Транспортные расходы более достоверно определить на 1 тонну оборудования брутто, но в практике проектирования также используются нормативы транспортных расходов, выраженные в % к цене оборудования.

Наценки снабженческих и сбытовых организаций учитываются в случаях, если оборудование поступает на строительство через снабженческие или сбытовые организации . Размер наценки зависит от характера услуг, оказываемых снабженческими организациями:

- если снабженческая организация выделяет строительству фонды или наряды заводам-изготовителям и оборудование отгружается заводом непосредственно на строительство, то в смете учитывается транзитная наценка;

- если снабженческая организация реализует фонды, завозит оборудоване на свои склады, откуда оборудование отпускается на строительство, тогда в смете учитывается складская наценка, а транспортные расходы по доставке оборудования на строительство только от склада снабженческой организации до монтажной зоны.

Расходы на комплектацию оборудования.

В целях обеспечения ускорения монтажа и сокращения сроков строительства объекта оборудование должно поставляться на строительство в соответствии со стандартами, техническими условиями и рабочими чертежами комплектно, как правило, в собранном виде, прошедшем на заводах-изготовителях контрольную сборку и испытание.

Комплектная поставка технологических линий, установок и агрегатов осуществляется заводами-изготовителями.

В целях расширения объема комплектной поставки оборудования установлены наценки за услуги по размещению заказов и укомплектованию оборудования в % от стоимости оборудования.

Заготовительно-складские расходы.

В составе заготовительно-складских расходов отражаются затраты, связанные:

- с содержанием материальных базисных участковых и приобъектных складов, включая содержание работников складского хозяйства, отделов и контор материально-технического снабжения или управления производственно-технологической комплектации: ведомственной и вневедомственной, сторожевой охраны материальных ценностей, агентов, занятых заготовкой материальных ценностей;

- с оплатой сборов за извещение о прибытии и за взвешивание грузов;

- с потерями от недостачи в пути, на складах в пределах норм естественной убыли и сверх норм, когда виновные не установлены;

- с другими расходами при осуществлении заготовительно-складской деятельности (размещение заказов на оборудование, разгрузка из железнодорожных вагонов, судов, самолетов и других транспортных средств, уборка, складирование и возврат или реализация, снятой с оборудования тары и пр.).

Обычно заготовительно-складские расходы принимаются в размере 1,2%.

### 1.8 Виды сметной документации

Для определения сметной стоимости строительства зданий и сооружений или их очередей составляется сметная документация, состоящая из локальных смет, локальных сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства, сводок затрат и др.

Сметная документация составляется в установленном порядке независимо от метода осуществления строительства подрядным или хозяйственным способом.

Локальные сметы являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при разработке рабочей документации (РД), рабочих чертежей.

Локальные сметные расчеты составляются в случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на основании РД, или в случаях, когда объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть достаточно точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства.

Объектные сметы объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных смет и являются сметными документами, на основе которых формируются договорные цены на объекты.

Объектные сметные расчеты объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных сметных расчетов и локальных смет и подлежат уточнению, как правило, на основе РД.

Сметные расчеты на отдельные виды затрат составляются в тех случаях, когда требуется определить, как правило, в целом по стройке размер (лимит) средств, необходимых для возмещения тех затрат, которые не учтены сметными нормативами (например: компенсации в связи с изъятием земель под застройку; расходы, связанные с применением льгот и доплат, установленных правительственными решениями, и т. п.).

Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений (или их очередей) составляются на основе объектных сметных расчетов, объектных смет и сметных расчетов на отдельные виды затрат.

Сводка затрат - это сметный документ, определяющий стоимость строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей в случаях, когда наряду с объектами производственного назначения составляется проектно-сметная документация на объекты жилищно-гражданского и другого назначения.

Одновременно со сметной документацией по желанию пользователя в составе проекта и РД могут разрабатываться ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс, и ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей среды.

Ведомость сметной стоимости объектов, входящих в пусковой комплекс, составляется в том случае, когда строительство и ввод в эксплуатацию предприятия, здания и сооружения предусматривается осуществлять отдельными пусковыми комплексами. Эта ведомость включает в себя сметную стоимость входящих в состав пускового комплекса объектов, а также общеплощадочных работ и затрат.

Ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей природной среды составляется в том случае, когда при строительстве предприятия, здания и сооружения предусматривается осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды. В ведомость включается только сметная стоимость объектов и работ непосредственно относящихся к природоохранным мероприятиям.

Локальные сметы (расчеты) составляются:

а) по зданиям и сооружениям:

- на строительные работы, специальные строительные работы, внутренние санитарно-технические работы, внутреннее электроосвещение,

- электросиловые установки, на монтаж и приобретение технологического и других видов оборудования, контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики, слаботочных устройств (связь, сигнализация и т.п.), приобретение приспособлений, мебели, инвентаря и др.;

б) по общеплощадочным работам:

- на вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, путей и дорог, благоустройство территории, малые архитектурные формы и др.

При проектировании сложных зданий и сооружений, осуществлении разработки технической документации для строительства несколькими проектными организациями, а также при формировании сметной стоимости по пусковым комплексам допускается составление на один и тот же вид работ двух и более локальных смет.

В локальных сметах производится группировка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств. Порядок группировки должен соответствовать технологической последовательности работ и учитывать специфические особенности отдельных видов строительства. По зданиям и сооружениям может быть допущено разделение на подземную часть (работы «нулевого цикла») и надземную часть.

Локальная смета может иметь разделы:

- по строительным работам: земляные работы; фундаменты и стены
подземной части; стены; каркас; перекрытия, перегородки; полы и
основания; покрытия и кровли; заполнение проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее) и т. п.;

- по специальным строительным работам - фундаменты под оборудование; специальные основания; каналы и приямки; обмуровка, футеровка и изоляция; химические защитные покрытия и т. п.;

- по внутренним санитарно-техническим работам: водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха и т. п.;

- по установке оборудования - приобретение и монтаж технологического оборудования; технологические трубопроводы; металлические конструкции (связанные с установкой оборудования) и т. п.

Стоимость, определяемая локальными сметами, включает в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.

Прямые затраты учитывают стоимость оплаты труда рабочих, материалов,

изделий, конструкций и эксплуатации строительных машин.

Начисление накладных расходов и сметной прибыли при составлении локальных сметных расчетов (смет) без деления на разделы производится в конце расчета (сметы), за итогом прямых затрат, а при формировании по разделам – в конце каждого раздела и в целом по смете.

Локальные сметы составляются по форме (приложение 4)

Объектные сметы (расчеты) составляются по форме № 3 (приложение 5) на объекты в целом путем суммирования данных локальных смет с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости «строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат».

С целью определения полной стоимости объекта, необходимой для расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком, в конце объектной сметы к стоимости строительных и монтажных работ дополнительно включаются средства на покрытие лимитированных затрат, в том числе:

- на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость временных зданий и сооружений и другие затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в составе главы «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства, - в соответствующем проценте для каждого вида работ или затрат от итога строительно-монтажных работ по всем локальным сметам;

- часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного в сводном сметном расчете.

- в тех случаях, когда стоимость объекта определена по одной локальной
смете, объектная смета не составляется. При этом роль объектной сметы
выполняет локальная смета, в конце которой включаются средства на
покрытие лимитированных затрат в том же порядке, что и для объектных
смет. При совпадении понятий объекта и стройки в сводный сметный расчет стоимости строительства включаются также данные из локальных смет.

Затраты на шефмонтаж оборудования.

В отдельных случаях при монтаже особо сложного оборудования возникает необходимость в вызове персонала завода-изготовителя оборудования или специализированной организации для наблюдения и технической помощи с целью обеспечения правильности его сборки при производстве монтажных работ и нормальной работы в период эксплуатации.

Затраты на шефмонтаж определяются расчетом, составленном в текущем уровне цен заказчиком и предприятием-изготовителем, с учетом:

- состава бригады шефмонтажного персонала;

- продолжительности участия каждого члена бригады (в календарных днях - при командировках);

- стоимости одного человеко-дня каждой категории работников;

- командировочными расходами (проезд туда и обратно, суточные, проживание, провоз багажа и пр.).

При проведении шефмонтажа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей необходима корректировка затрат.

Импортное оборудование.

Стоимость импортной продукции (оборудования, материалов, изделий и конструкций)определяется в основном по закупкам, осуществляемым за счет собственных валютных средств организаций, предприятий и объединений.

Свободная (рыночная) цена складывается из:

- внешнеторговой (контрактной) цены (таможенной стоимости), включая расходы в иностранной валюте по доставке продукции до границы РФ;

- таможенных платежей, состоящих из таможенной пошлины, сборов за таможенное оформление, других таможенных платежей, установленных законодательством РФ;

- прочих расходов по закупке, транспортировке и реализации, относимых на издержки, включая транспортные расходы, страховые платежи, процент за кредит по ссудам банков, расходы по хранению, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, комиссионные вознаграждения посредника, расходы по реализации;

- налога на добавленную стоимость (НДС), предусмотренным письмом Минфина России , Комитета РФ по политике цен и Госналогслужбы России от 31.05.93г. № 66/№ 01-17/752-1Б.

Сводный сметный расчет стоимости строительства.

Документом, который объединяет все затраты по стройке и определяет сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом, является СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (сокращенно — ССР). Сводный сметный расчет составляется в базисном, текущем или прогнозном уровнях цен.

При составлении сводного сметного расчета стоимости к проекту на строительство предприятия, здания, сооружения или его очереди в него включаются отдельными строками итоги по всем объектным сметным расчетам (сметам) без сумм на покрытие лимитированных затрат, а также сметным расчетам на отдельные виды затрат. Позиции сводного сметного расчета стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений должны иметь ссылку на номер указанных сметных документов. Сметная стоимость каждого объекта, предусмотренного проектом, распределяется по графам, обозначающим сметную стоимость «строительных работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат» и «общую сметную стоимость». В сводных сметных расчетах стоимости производственного и жилищно-гражданского строительства средства распределяются по следующим главам:

1. «Подготовка территории строительства».

- «Основные объекты строительства».

- «Объекты подсобного и обслуживающего назначения».

- «Объекты энергетического хозяйства».

- «Объекты транспортного хозяйства и связи».

6. «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации,
теплоснабжения и газоснабжения».

- «Благоустройство и озеленение территории».

- «Временные здания и сооружения».

- «Прочие работы и затраты».

10. «Содержание дирекции (технического надзора) строящегося
предприятия».

- «Подготовка эксплуатационных кадров».

- «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор».
Распределение объектов, работ и затрат внутри глав производится согласно
сложившейся для соответствующей отрасли народного хозяйства
номенклатуре сводного сметного расчета стоимости строительства. При
наличии нескольких видов законченных производств или комплексов,
каждый из которых имеет по нескольку объектов, внутри главы может быть
осуществлена группировка по разделам, наименование которых
соответствует названию производств (комплексов).

Для отдельных отраслей народного хозяйства, промышленности и видов строительства на основании нормативных документов по проектированию, утверждаемых министерствами и другими федеральными органами исполнительной власти,	наименование и номенклатура глав сводного сметного расчета могут быть изменены.

Сводный сметный расчет составляется в целом на строительство независимо от числа генеральных подрядных строительно-монтажных организаций, участвующих в нем.

Сметная стоимость работ и затрат, подлежащих осуществлению каждой генеральной подрядной организацией, оформляется в отдельную ведомость, составляемую применительно к форме сводного сметного расчета.

К сводному сметному расчету в обязательном порядке должна составляться пояснительная записка, в которой приводятся:

- месторасположение строительства;

- перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на строительство;

- наименование генеральной подрядной организации (в случае, если она
известна);

- нормы накладных расходов (для конкретной подрядной организации или по видам строительства);

- норматив сметной прибыли;

- особенности определения сметной стоимости строительных работ для
данной стройки;

- особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данной стройки;

- особенности определения для данной стройки средств по гл. 8-12 сводного сметного расчета;

- расчет распределения средств по направлениям капитальных вложений (для жилищно-гражданского строительства);

- другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данной стройки, а также ссылки на соответствующие решения правительственных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для конкретного строительства.

Ниже приводится примерная номенклатура сводного сметного расчета стоимости строительства.

Глава 1.

Подготовка территории строительства.

Отвод и оформление земельного участка:

- отвод земельного участка, выдача архитектурно-планировочного задания и выделение красных линий застройки;

- разбивка основных осей зданий и сооружений и закрепление их пунктами и знаками;

- плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а так же выплата земельного налога (аренды) в период строительства.

Строительно-монтажные работы по освоению территории строительства:

- освобождение территории от имеющихся на ней зданий и сооружений (снос или перенос и строительство взамен сносимых на другом месте);

- вырубка лесонасаждений и кустарников, корчевка пней и вывоз мусора от рубки насаждений;

- вывоз мусора и материалов от разборки непригодных для дальнейшего использования;

- вывоз промышленных отвалов мусора;

- работы, связанные со строительством и переустройством мелиоративных систем;

- средства на восстановление (рекультивацию) земельных участков, предоставленные во временное пользование на период строительства, т.е. приведение этих участков в состояние, пригодное для использования в сельском, лесном, рыбном хозяйстве или других целей.

Работы, связанные с неблагоприятными гидрогеологическими условиями территории строительства и необходимостью устройства объездов для городского транспорта:

- устройство противопаводковых и противоселевых сооружений;

- выполнение противооползневых мероприятий, устройство нагорных канав;

- подсыпка и намыв грунта на территории строительства;

- устройство объездов для городского транспорта и пр..

Средства на возмещение убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства:

- убытки при выкупе или продаже земельных участков, включая упущенную выгоду;

- компенсация стоимости сносимых строений и насаждений;

- безвозвратные потери площадей изъятых сельскохозяйственных угодий;

- потери лесохозяйственного производства;

- потери и убытки, причиненные проведением водоохранительных мероприятий, прекращением или изменением водопользования и пр..

Глава 2

Основные объекты строительства.

- здания и сооружения, предназначенные для выполнения основных технологических функций предприятий отраслей промышленности.

Глава 3

Объекты подсобного и обслуживающего назначения.

- здания ремонтно-механических мастерских, деревоотделочных, инструментальных, модельных цехов, газогенераторные, кислородные, компрессорные, всякого рода складские помещения, эстакады, галереи, здания заводоуправлений, лаборатории и другие аналогичные здания и сооружения;

- природоохранные работы;

- хозяйственные корпуса, проходные, мусоросборники и др.

Глава 4

Объекта энергетического хозяйства.

- электростанции, трансформаторные подстанции, киоски, линии электроснабжения и др.

Глав 5

Объекты транспортного хозяйства и связи.

- ж.д. подъездные пути (земляные полотна, верхние строительные пути, мосты, обустройство пути, сигнализация, централизация, блокировка , связь);

- автомобильные подъездные и внутренние дороги;

- здания и сооружения по обслуживанию транспорта: депо, гаражи, площадки для стоянки автомобилей и др. транспортных средств;

- наружные работы по устройству всех видов связи: внешней (телефонизация и др.) и внутренней (диспетчеризация, селекторная, абонентская и др.), а так же наружные работы по радиофикации и часификации зданий и сооружений;

- здания для размещения устройств связи.

Глава 6

Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации,

теплоснабжения, газоснабжения.

- плотины, водозаборные сооружения, насосные станции, напорные линии водоснабжения, здания перекачки, водонапорные башни, фильтры, разводящая сеть с кранами, гидроколонками и др. обустройствами (резервуарами, шахтными колонками и др.) системы водооборота с градирнями;

- наружные сети канализации со смотровыми колодцами, очистные сооружения и др.;

- здания котельных со вспомогательными сооружениями (бойлерная, мазутопроводы, резервуары и пр.), тепловые сети;

- газоснабжение, газораспределительные пункты.

Глава 7

Благоустройство и озеленение территории.

- вертикальная планировка территории, устройство дорожек, малые архитектурные формы, сторожевые и игровые площадки, спортивное оборудование, ограждение территории, наружное освещение, посадка деревьев, кустарников, устройство клумб, газонов.

Глава 8

Временные здания и сооружения.

- средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений производственного и вспомогательного назначения, необходимых для производства строительно-монтажных работ, а так же для обслуживания работников строительства в пределах строительной площадки с учетом приспособления и использования для нужд строительства существующих и вновь возводимых зданий и сооружений постоянного типа. Для предприятий пищевой промышленности принимаются в размере 3 % от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-7 ССР.

Глава 9

Прочие работы и затраты.

- дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время;

- затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных работ;

- затраты на подвижной и разъездной характер;

- затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом, в том числе и вахтовой надбавки к зарплате;

- затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта;

- затраты, связанные с использованием военно-строительных частей, студенческих отрядов и др. контингентов, а так же при организованном наборе рабочих;

- затраты на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов;

- затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства;

- средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам (страховым взносам) на добровольное страхование страховых рисков 2% и от несчастных случаев и болезней – 1% от стоимости строительно-монтажных работ;

- оплата кредитов банков;

- средства на оплату расходов, связанных с лизингом строительных машин, используемых при производстве строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;

- средства на организацию и проведение подрядных торгов (тендеров) (0,42% от предполагаемой стоимости подряда);

- затраты на очистку (мойка колес автотранспорта на строительных площадках) - до 0,3% от стоимости строительно-монтажных работ;

- отчисления в фонд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (1,5% от себестоимости строительной продукции);

- затраты на сопровождение государственных инвестиционных программ (оказание инжиринговых услуг) – до 0,15% от суммы строительно-монтажных работ;

- затраты, связанные с вводом объектов в эксплуатацию;

- затраты, связанные с оплатой работы в ночные часы и в выходные и праздничные дни;

- затраты, связанные с премированием за ввод в эксплуатацию построенных объектов (для пищевой и рыбной промышленности эти нормативы составляют для нового строительства – 2,33% , реконструкций и технического перевооружения – 2,73% от сметной стоимости выполненных строительно-монтажных работ) ;

И прочие ( всего 36 позиций )

Глава 10

Содержание дирекции (технический надзор)

строиящихся объектов.

Размер затрат на содержание службы заказчика-застройщика (технический надзор) определяется в зависимости от источника финансирования строительства.

При финансировании стройки из федерального бюджета они определяются в % от годового объема капитальных вложений в уровне цен, учтенном в сметно-нормативной базе 2001 года (по состоянию на 01.01.2000г.).

Глава 11

Подготовка эксплуатационных кадров.

Затраты определяются в тех случаях, когда осваиваются новые технологии специалистов по которым в системе образования и учебы не готовят.

Глава 12

Проектно-изыскательские работы,

авторский надзор и экспертиза.

Стоимость проектно-изыскательских работ находят по справочникам базовых цен в зависимости от стоимости строительства, инфляционный индекс не применяется.

Затраты на авторский надзор определяются по расчету. Решение об авторском надзоре принимается заказчиком.

Стоимость экспертизы определяется по нормативам от стоимости проектных и изыскательских работ.

Стоимость разработки и экспертизы тендерной документации определяются расчетами по согласованию с заказчиком.

Резерв средств на непредвиденные работы.

По итогам глав 1-12 начисляется резерв средств в размере не более 3 % - для объектов производственного назначения.

За итогом сводного сметного расчета стоимости строительства и резерва средств на непредвиденные затраты показываются возвратные суммы и затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость.

Возвратные суммы учитывают:

- материалы и детали, получаемые от разборки временных зданий и сооружений;

- материалы и детали, получаемые от разборки конструкций, сноса и переноса зданий и сооружений в размере, определяемом по расчету;

- мебели, оборудования и инвентаря, приобретенных для мебелировки жилых и служебных помещений для иностранного персонала, осуществляющего шеф-монтаж оборудования.

Возвратные суммы, приводимые за итогом сводного сметного расчета слагаются из итогов возвратных сумм, показанных справочно в локальных и объектных сметах (сметных расчетах).

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) принимается в размере, устанавливаемом законодательством РФ от итоговых данных по сводному сметному расчету и показывается отдельной строкой под наименованием "Средства на покрытие затрат по уплате НДС".

При этом не должно учитываться начисление НДС на стоимость материалов и конструкций, оборудования, а также на транспортные и др. виды услуг в составляемых локальных и объектных сметных расчетах (сметах) во избежании двойного счета.

### Вопросы для самоконтроля.

1. Как определяется стоимость строительства предприятия? Значение и назначение сметной документации в расчетах.

2. Перечислите факторы, оказывающие влияние на стоимость строительства предприятия.

3. Состав и содержание нормативно-сметной базы 2001 года.

4. Классификация затрат, используемых при определении стоимости строительства.

5. Приведите схему, показывающую состав затрат, образующих сметную стоимость строительно-монтажных работ.

6. Какие методы ценообразования наиболее распространены при определении стоимости строительства? В чем их сущность?

7. Перечислите состав затрат, образующих каждую из составляющих прямых затрат, а так же накладных расходов и сметной прибыли.

8. Есть ли отличая в нормативно-сметной базе 2001 года от соответствующих 1984 и 1991г.? В чем они состоят?

9. В чем смысл и назначение индексации сметной стоимости? Какие виды индексов Вам известны?

10. Каков состав затрат, образующих сметную стоимость строительства и их классификация?

11. Порядок определения сметной стоимости отдельных видов строительных работ и затрат на монтаж оборудования?

12. Как определить сметную стоимость отдельных видов работ, если они отсутствуют в ГЭСН, ФЕР и ТЕР 2001?Если еще не разработаны ТЕР?

13. Как определяются затраты на демонтаж?

14. Из каких затрат складывается сметная стоимость оборудования?

15. Состав и содержание проектно-сметной документации.

16. Опишите форму локальной, объектной сметы и сводного сметного расчета.

17. Перечислите главы сводного сметного расчета, и их состав.

18. Какие затраты отпадают при определении сметной стоимости расширения, реконструкции и технического перевооружения, а какие возникают дополнительно?

### Тесты.

1. Застроенность отводимой промышленной площадки относится к факторам:

а) природно-климатическим;

б) географическим;

в) локальным;

г) прочим.

2. ГЭСН (государственные элементные сметные нормативы) по классификационным признакам являются (при финансировании затрат из федеральных бюджетных средств):

а) обязательными;

б) рекомендательными;

в) федеральными;

г) территориальными;

д) элементными;

е) укрупненными;

ж) выраженными в денежных единицах;

з) выраженными в натуральных единицах;

и) относительными (в % или коэффициентах);

к) абсолютными.

3. Форма и состав затрат, образующих ФЕР и ТЕР:

а) разная;

б) одинаковая.

4. В состав прямых затрат на строительно-монтажные работы включены:

а) основная зарплата;

б) материальные затраты;

в) накладные расходы;

г) сметная прибыль.

5. Прямые затраты на строительно-монтажные работы включают:

а) три составляющие;

б) четыре;

в) пять;

г) шесть.

6. К основным видам затрат на строительство предприятия относятся:

а) подготовка территории строительства;

б) строительные работы;

в) благоустройство и озеленение территории;

г) монтажные работы;

д) основные объекты строительства;

е) оборудование, мебель, инвентарь.

7. Статья "Прямые затраты по территории" является составной частью:

а) ГЭСН;

б) ФЕР;

в) ЕРЕР;

г) ТЕР.

8. Накладные расходы на монтаж оборудования в сметной нормативной базе 2001 года принимаются в % от:

а) основной зарплаты;

б) прямых затрат;

в) затрат на эксплуатацию машин;

г) фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов.

9. Сметная прибыль в сметной нормативной базе 2001 года на строительно-монтажные работы принимается в % от:

а) основной зарплаты;

б) прямых затрат и накладных расходов;

в) фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов.

10. Составляющие прямых затрат включены:

а) в объектную смету;

б) локальную смету;

в) сводный сметный расчет;

г) не отражаются ни в одной из перечисленных смет.

11. Возвратные суммы сметного расчета:

а) являются самостоятельной главой свободного сметного расчета;

б) приводятся за итогом сводного сметного расчета;

в) только показываются ( справочно) в локальных и объектных сметах.

12. Средства на организацию и проведение подрядных торгов (тендеров) включается в главы сводного сметного расчета:

а) "Подготовка территории строительства";

б) "Объекты энергетического хозяйства";

в) "Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия";

г) "Прочие работы и затраты";

д) "Проектные и изыскательские работы, авторский надзор".

# Тема 2 Технико-экономические показатели проекта.

Цель: изучить технико-экономические показатели проекта.

Задачи:

Типовой перечень технико-экономических показателей.

Режим работы предприятия. Определение производственной мощности и плана производства. Определение стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств.

Определение себестоимости выпускаемой продукции.

Расчет потребности в сырье и основных материалах.

Расчет потребности в энергетических затратах.

Определение численности рабочих. Определение численности руководителей, специалистов и служащих. Расчет фонда оплаты труда.

Составление смет накладных расходов.

Структура себестоимости.

Определение показателей, характеризующих эффективность инвестиций технико-экономических показателей проектируемого предприятия.

В типовой перечень технико-экономических показателей проекта вкючаются следующие показатели проекта (Приложение 7).

Расчеты технико-экономических показателей начинают с определения продолжительности работы проектируемого предприятия: количество суток в течение года, количества смен в сутки и количества часов работы в смену.

После определения режима работы предприятия приступают к расчету производственной мощности. Особенности определения производственной мощности и факторы, влияющие на ее величину изучаются в курсе организация производства на предприятии отрасли.

Производственная мощность проектируемого предприятия определяется по мощности основных участков производства и цехов на основе технической производительности ведущего оборудования. В сезонных отраслях обычно рассчитывается суточная производственная мощность с указанием сезона переработки, в отраслях круглогодичного действия - годовая производственная мощность.

Годовой объем производства в натуральном выражении определяется исходя из производственной мощности и коэффициентов ее использования. В отраслях, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, - исходя из суточной мощности по переработке сырья, коэффициента ее использования, количества дней переработки сырья в течение сезона и норм выхода готовой продукции из единицы перерабатываемого сырья.

При обосновании ассортимента выпускаемой продукции следует руководствоваться следующими соображениями:

- максимальное обеспечение населения района в широком ассортименте продукции с учетом местных вкусов и привычек;

-	удовлетворение потребностей других отраслей народного хозяйства в продукции данного предприятия;

-	обеспечение комплексной переработки сырья;

- выполнение работ промышленного характера, оказание услуг с целью лучшего использования производственных фондов и рабочей силы.

Денежными показателями плана производства являются товарная продукция в действующих оптовых ценах предприятия, товарная продукция в сопоставимых оптовых ценах и реализуемая продукция (объем продаж). Состав этих показателей и назначение их в расчетах изучается в курсе «Планирование на предприятии». Эти показатели рассчитываются на основе плана производства в натуральном выражении и оптовых цен. Оптовые цены предприятия определяются путем вычитания из сложившейся на рынке оптово-отпускной цены акциза и налога на добавленную стоимость.

Для определения экономической эффективности инвестиций расчеты производственной программы и выручки от реализации продукции проводятся на весь период от предполагаемого ввода объекта в эксплуатацию на согласованный с заказчиком горизонт расчета с учетом постепенного наращивания объемов производства до полного использования производственной мощности.

В горизонт расчета включает период строительства, период освоения производства и период эксплуатации на полную мощность.

На основе сводного сметного расчета составляется свободная ведомость инвестиционных издержек и определяется состав инвесторов и предполагаемые источники финансирования в предпроизводственный и производственный период, а также определяются сроки и объемы погашения банковских кредитов с выделением объемов погашения основного долга (ссуды) и выплаты % за кредит.

При определении стоимости основных производственных фондов из общей суммы на строительство предприятия по сводной смете вычитают возвратные суммы, затраты на хозяйственный инвентарь, на строительство железнодорожной ветки, на сооружение за пределами территории предприятия объектов энергетического и транспортного хозяйства, сетей водоснабжения, канализации, телефонизации и газификации, расходы на подготовку эксплуатационных кадров, предусмотренные в сметах на строительство предприятия. Амортизационные отчисления определяются действующими нормами в процентах от стоимости зданий, сооружений и оборудования.

Под оборотными средствами понимаются денежные средства на создание запасов сырья, материалов, топлива, тары и упаковочных материалов, запасных частей для ремонта оборудования, санодежды, хозяйственного и производственного инвентаря, стоимость незавершенного производства, запасы готовой продукции на складе, товары отгруженные, но не оплаченные покупателем.

Норматив оборотных средств на запасы рассчитывается по основным элементам умножением суточного расхода данного вида оборотных средств на нормативный запас в днях.

Себестоимость продукции определяется в соответствии с «Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогооблажении прибыли», утвержденном Постановлением Правительства РФ от 05 августа 1992 г. № 552 с последующими дополнениями и изменениями.

В состав себестоимости включаются:

- затраты на сырье и материалы;

- энергитические затраты;

- фонд оплаты труда основного производственного персонала;

- отчисления в социальные фонды;

- общепроизводственные расходы;

- административно-управленческие расходы;

- налоги, относимые на себестоимость и сбытовые (коммерческие) расходы.

В большинстве отраслей пищевой промышленности расчет потребности в сырье и основных материалах ведут исходя из объема выпускаемой продукции в натуральном выражении и норм расхода на единицу выпускаемой продукции. В хлебопекарной промышленности потребность в муке определяется путем деления запланированного объема продукции на норму ее выхода, выраженную в процентах. Расчет прочих основных материалов ведут по нормам па 100 кг муки. При определении объема производства сахара-песка количество перерабатываемой сахарной свеклы умножают на норму выхода сахара, выраженную в процентах, а количество перерабатываемой свеклы определяют отдельно по полугодиям, составляя балансы производства (поступления) и переработки свеклы. Причем, в первом полугодии планируемого года сахарный завод работает исходя из остатков сахарной свеклы урожая прошлого года, во втором полугодии - исходя из начала сезона переработки свеклы. Расчет прочих основных материалов на производство сахара-песка ведут по нормам расхода на 100 т перерабатываемой свеклы. Стоимость сырья и материалов определяют по договорным ценам с учетом транспортно-заготовительных расходов. Транспортно-заготовительные расходы определяют обычно по укрупненным показателям.

В отраслях, занимающихся заготовкой и хранением сырья, составляются калькуляции себестоимости франко-заготовительный пункт и франко-заводская территория сырья (например, в сахарной промышленности).

Если на производство продукции идут полуфабрикаты, вырабатываемые на данном предприятии, то их стоимость определяется по себестоимости их производства, для чего составляются калькуляции себестоимости полуфабриката (например, солода в пивоваренной промышленности).

Расчет потребности в энергетических затратах: топливе, электроэнергии, воде, теплоэнергия, паре, холоде, сжатом воздухе и пр. ведется по нормам расхода на единицу вырабатываемой продукции или перерабатываемого сырья - на технологические нужды. Потребность в энергетических затратах на прочие нужды также определяется по нормам. Так, например, расход топлива на отопление - исходя из кубатуры отапливаемого помещения, средней температуры наружного воздуха и внутри помещения, нормы расхода условного топлива на нагревание I мЗ помещения на 1° и продолжительности отопительного сезона. Расход воды на приготовление пищи, санитарно-технические расходы - в расчете на одного работающего.

Стоимость энергии определяется по действующим тарифам при поступлении ее со стороны. Если отдельные виды энергии производятся на предприятии (пар, теплоэнергия, холод), то расчеты ведутся по себестоимости ее получения на данном проектируемом предприятии. Стоимость электроэнергии определяется с учетом платы за установленную мощность трансформатора.

Все работающие на предприятии делятся на две категории: промышленно-производственный персонал и непромышленный персонал. К промышленно-производственному персоналу относятся рабочие, руководители, специалисты и служащие. К непромышленному персоналу - работники заготовительных пунктов, жилищно-коммунального хозяйства, детских садов, ясель, подсобного хозяйства, числящиеся на балансе предприятия.

Численность рабочих некоторых категорий непромышленного персонала определяется по нормам обслуживания. Численность руководителей, специалистов и служащих - по штатным расписаниям на аналогичных предприятиях отрасли, рекомендациям научно-исследовательских организаций и пр.

Фонд оплаты труда работающих включает основную заработную плату н дополнительную. Методика расчета фонда зарплаты на проектируемом предприятии такая же, как и на действующем. Состав зарплаты и методика расчета каждой ее составляющей (фонда зарплаты по сдельным расценкам или тарифным ставкам, размера премий, доплат за работу в праздничные дни, в ночное время, прочих доплат и дополнительной зарплаты) изучаются в курсе «Планирование на предприятии». В проектах обычно принимается среднегодовая зарплата по категориям работающих, которая согласуется с заказчиком.

Отчисления в социальные фонды (35,6% - единый социальный налог и 1,8% - отчисляется в фонд несчастных случаев на производстве) определяется от суммы фонда оплаты труда основного производственного персонала.

Общепроизводственные, административно-управленческие расходы и налоги, относимые на себестоимость объединяются в одну статью «накладные расходы». СниПом 11-01-95 предусмотрена следующая номенклатура затрат (Приложение 8).

Отдельные составляющие накладных расходов определяются на основе укрупненных нормативов.

Например, амортизация основных фондов – по действующим в отрасли нормам, отчисления в ремонтный фонд предприятия и ремонт и обслуживание зданий и оборудования – в % от их стоимости и т.д..

Сбытовые (коммерческие) расходы определяются или на единицу реализуемой продукции или в % от производственной себестоимости.

После расчета указанных затрат составляется сводная ведомость производственных издержек на весь период эксплуатации предприятия принятый для расчета эффективности инвестиций с выделением затрат по периодам освоения производства и эксплуатации на полную мощность.

Структура себестоимости определяется по экономическим элементам:

- материальные затраты, в т.ч. сырье, вспомогательные материалы, энергоресурсы и вода;

- затраты на оплату труда промышленно-производственного персонала;

- отчисления на социальные нужды;

- амортизация основных фондов;

- налоги относимые на себестоимость;

- прочие затраты.

Расчет чистой прибыли и налога на прибыль также производится по годам за весь период эксплуатации предприятия.

Балансовая прибыль (Пб) определяется как сумма прибыли от реализации товарной продукции (Пр), прибыль от прочей реализации (Ппр) и внереализационные доходы (убытки) Пвн

Пб=Пр±Ппр±Пвн

Чистая прибыль (Пч) – как разница между балансовой прибылью (Пб) и налогом на прибыль Нп

Пч=Пб−Нп

Чистая прибыль нарастающим итогом (Пчн) - сумма чистой прибыли за расчетный период эксплуатации (Т) Пчн=чТПчi

Чистая дисконтированная прибыль ПЧД по годам эксплуатации определяется по формуле:

ПЧД=t=0ТПчt(1+ε)t

а чистая дисконтированная прибыль нарастающим итогом (Пчдн)

Пчдн=t=0TПчнt(1+ε)t

Чистый доход (Дч) равен чистой прибыли (Пч) и амортизационным отчислениям (А)

Дч=Пч+А

Срок окупаемости капитальных вложений (Тк) – отношение капитальных вложений по проекту (К) к чистой прибыли (Пч)

Тк=КПч

Срок окупаемости кредита и других заемных средств (Ткр) – отношение заемного капитала по проекту (Кз) к чистому доходу (Дч)

Ккр=КзДч

Внутренняя норма доходности:

- величина дисконта (ε), при которой доход равен сумме капитальных вложений.

Внутренняя норма прибыли – ставка сравнения (дисконта), при которой прибыль ровна нулю, т.е. когда, сумма притоков денежных средств равна сумме дисконтированных оттоков.

Расчет эффективности инвестиций в проектах приводится на основе програмных продуктов. Например, в Гипроспиртвино – на програмном продукте «Альт-Инвест» (версия 4).

Приведение затрат осуществляется к началу вложения капитала.

Чистый дисконтированный доход определяется по движению потоков наличностей (проектно-балансовой ведомости доходов и расходов) в период строительства и эксплуатации предприятий.

Основные технико-экономические показатели проектируемого предприятия сопоставляются с показателями аналогичных проектов, действующих предприятий отрасли или типовых проектов.

Наряду с перечисленными показателями в проекте предприятия рассматриваются мероприятия, направленные на улучшение условий труда, его безопасности, санитарного состояния производства, создание комфорта на рабочих местах, повышение эстетических требований и другие мероприятия, входящие в систему научной организации труда, но не поддающиеся точному измерению.

В проекте рекомендуется также отражать показатели эффективности с позиций национальной экономики:

- улучшение использования природных ресурсов;

- прирост количества рабочих мест;

- экономия валютных затрат на импортных материалах;

- другие экономические и социальные выгоды.

### Вопросы для самоконтроля.

1. Перечислите основные технико-экономические показатели проекта
предприятия.

- Выделите специфические показатели, характеризующие проект в отличие от показателей, характеризующих деятельность действующего предприятия.

- Как рассчитывается производственная мощность предприятия?

- Какие условия следует учитывать при обосновании ассортимента продукции?

- В каких ценах рассчитывается товарная продукция?

- Как рассчитывается потребность в материальных и топливно-энергетических ресурсах?

- Состав промышленно-производственного персонала.

- Какие затраты, образующие стоимость строительства предприятия, не включаются в стоимость основных производственных фондов?

- Что такое оборотные средства?

- Как рассчитываются сроки окупаемости капитальных затрат и сроки окупаемости кредита и др. заемных средств?

### Контрольные вопросы

1. Сахаро-песочные заводы по переработке сахарной свеклы относятся к предприятиям с:

а)	круглогодичной работой;

б)	сезонной работой;

в)	непрерывной работой без общих выходных дней;

г)	прерывной работой с общими выходными днями;

д)	непрерывной работой в течении суток.

2. Товарная продукция рассчитывается в:

а)	розничных ценах;

б)	оптовых ценах предприятия;

в)	оптово-отпускных ценах предприятия;

г)	договорных ценах.

3. В стоимость основных производственных фондов не включают затраты на:

а)	подготовку территории строительств;

б)	благоустройство и озеленение территории;

в)	наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения за пределами предприятия;

г)	строительство железнодорожной ветки;

д)	затраты на хозяйственный инвентарь;

е)	временные здания и сооружения.

4. Расчеты потребности в прочих основных материалах ведутся по нормам на единицу перерабатываемого сырья в промышленности:

а)	кондитерской;

б)	хлебопекарной;

в)	сахарной;

г)	макаронной;

д)	мукомольной.

5. Собственные оборотные средства предприятия предназначены для:

а) приобретения оборудования;

б)создания запасов материальных ресурсов;

в)	уплаты штрафов, пени, неустоек;

г)	выплаты зарплаты;

д)	начисления амортизации.

### Ответы на контрольные вопросы.

| Тема 1 - г) - б) - а), б), г) - б) Тема 2 - б) - в) - б) - б) - б) - б) Тема 3 - а), г) - б) - в) - б), г), д) - в) - а), б), в) - в), г) Тема 5 - а), б) - б) - в) - а), б), в), д) - в) | Тема 6 - г) - б) - б) - д), е) - в) Тема 7 - в) - а), в), д), з), к) - б) - а), б) - а) - б), г), е) - в) - г) - в) - б) - в) - г) Тема 8 |
| --- | --- |

### Приложения.

Приложение 1

Пример таблицы Государственных элементных сметных норм:

Таблица ГЭСН 08-02-009 Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных.

Состав работ:

  - Заготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок.

  - Кладка конструкций из камней.

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов).

Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных:

08-02-009-1 армированных при высоте этажа до 4 м;

08-02-009-2 армированных при высоте этажа свыше 4 м;

08-02-009-3 неармированных при высоте этажа до 4 м;

08-02-009-4 неармированных при высоте этажа свыше 4 м.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-009-1 | 08-02-009-2 | 08-02-009-3 | 08-02-009-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | Чел.-ч. | 143,75 | 114,48 | 122,57 | 94,37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | Чел.-ч. | 3,29 | 3,20 | 3,30 | 3,19 |
| 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | Маш.-ч. | 3,18 | 3,09 | 3,30 | 3,19 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш.-ч. | 0,11 | 0,11 | - | - |
| 4 | Материалы |  |  |  |  |  |
| 404-9033 | Камни керамические или силикатные кладочные | 1000шт. | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 402-9070 | Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) | м3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 204-9038 | Арматура класса А-1 | т | 0,09 | 0,09 | - | - |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длинной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | м3 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Приложение 2

Пример таблицы Единичных расценок

| № расценок | Наименова-ние и характерис-тика строи-тельных работ и конструкций | Ед. Изме-рения | Прямые затраты, руб. |  | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | оплата труда рабо-чих | экспл. машин |  | материалы |  |
| Коды неуч-тенных ресур-сов | Наименова-ние и характе-ристика неучтенных расценками материалов |  |  |  |  | всего | вт.ч. оплата труда |  |  |
| РАЗДЕЛ 01. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1. ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ Табл. 07-01-001 Укладка фундаментов и фундаментных балок 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-001-1 (440-9001) | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкции: ДО 0,5 т Конструкции сборочные железобетон-ные | 100шт. шт. |  | 3871,80 | 774,36 | 2228,64 | 385,32 | 868,80 100 | 72,37 |
| 07-01-001-2 (440-3001) | ДО 1,5 т Конструкции сборные железобетонные | 100шт. шт. |  | 6050,30 | 991,81 | 3067,49 | 531,66 | 1991 100 | 91,58 |
| 07-01-001-3 (440-9001) | ДО 3,5 т Конструкции сборные железобетонные | 100шт. шт. |  | 9094,69 | 1490,84 | 4581,15 | 792,93 | 3022,70 100 | 134,31 |
| 07-01-ЧЮ1-4 (440-9001) | более 3,5 т Конструкции сборные железобетонные | 100шт. шт. |  | 12926,78 | 2094,17 | 7257,86 | 984,64 | 3574,75 100 | 186,46 |

ЕР составлены на основе:

- государственных элементах сметных норм на строительные работы ГЭСН-2001;

- средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции по состоянию на 1 января 2000 года;

- средних сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов по состоянию на 1 января 2000 года;

- уровня оплаты труда рабочих-строителей и машинистов по состоянию на 1 января 2000 года (принята по данным государственной статистической отчетности в строительстве за IV квартал 1999 года).

Приложение 3

Выписка из сборника № 6 ЕРЕР «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| №/№ | Наименование и хар-ка стр. работ и конструкций | Ед. измере-ния | Прямые затраты по базовому району | В т.ч. |  |  |  | Затраты труда чел. ч. | Прямые затраты по территории |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основная з/п | Экспл. машин |  | Матер. затраты |  | 1-2-1-5 II VII VII VIII | II-1 III-1 III-3 IV,V VII-3 VIII-1 VIII-2 VIII-5 IX-1,2 X-1 | II-А XII-Б | III-4 VI-1 VII-3 XI-1,3 XII-1,2А | VIII-4 IX-3 X-3 XII-3 | VIII-А | Х-2 |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. з/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  | Фундаменты под оборудование общего назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство фундаментов бетонных объемов м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.30 | до 5 | м3 | 9.41 | 2.34 | 1.2 | 0.36 | 5.87 | 4.35 | 9.44 | 10.09 | 12.11 | 10.51 | 11.05 | 13.61 | 11.41 |
| 6.31 | до 25 | м3 | 6.69 | 1.64 | 0.98 | 0.29 | 4.07 | 3.09 | 6.71 | 7.22 | 8.79 | 7.45 | 7.97 | 10.04 | 8.28 |
| 6.32 | св. 25 | м3 | 4.56 | 1.22 | 0.77 | 0.23 | 2.57 | 2.3 | 4.57 | 4.9 | 5.9 | 5.03 | 5.38 | 6.71 | 5.58 |
|  | Устройство фундаментов железобетонных объемов м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.33 | до 5 | м3 | 9.52 | 2.41 | 1.21 | 0.36 | 5.9 | 4.76 | 9.55 | 10.18 | 12.22 | 10.62 | 11.16 | 13.73 | 11.54 |
| 6.34 | до 25 | м3 | 6.87 | 1.74 | 1.0 | 0.3 | 4.13 | 3.27 | 6.89 | 7.40 | 8.98 | 7.63 | 8.16 | 10.23 | 8.47 |
| 6.35 | св. 25 | м3 | 4.8 | 1.36 | 0.82 | 0.25 | 2.62 | 2.56 | 4.81 | 5.14 | 6.14 | 5.27 | 5.62 | 6.96 | 5.83 |
| Коэффициенты пересчета прямых затрат в цены 1991 г. |  |  | - | 7.32 | 2.9 | - | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Локальная смета №   Форма  № 4ер

( наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание			Сметная стоимость _____________руб. (тыс. руб.)

Составлена в ценах         Нормативная трудоемкость ______чел. ч.

Средства на оплату труда ________ руб. (тыс. руб.)

(сметная заработная плата)

| № п.п. | Шифр норматива | Нименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Единица измер. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Объщая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | экспл. машин | Всего | основ-ной з/пл | экспл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | основной з/пл | в т.ч. з/пл маши-нистов |  |  | в т.ч. з/пл маши-нистов | на еди-ницу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

1) Часто применяется форма с 11 графами, где единица измерения показывается в графе 3;

2) Графы 11 и 12 могут заполняться дробными показателями с выделением затрат труда рабочих-машинистов. Однако в единичных расценках затраты труда рабочих-машинистов не выделены. Для выделения этого показателя необходимо использовать элементные сметные нормы. Некоторые сметные программы реализуют автоматическое приведение затрат труда рабочих-машинистов.

Приложение 5

Форма № 3

_________________________________________________________________

(наименование стройки)

Объектная смета № __

На  строительство __________________________________________________

(наименование объекта)

Сметная стоимость ______________________________________ тыс. руб.

в т.ч. возвратные суммы _________________________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда (сметная заработанная плата)_______ тыс. руб.

Расчетный показатель единичной стоимости ________________ тыс. руб.

Составлена в ценах по состоянию на _________________ 20 ___ г.

| №. п.п. | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, тыс. руб. | Показатели единичной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строи- тельных работ | Монтаж-ных работ | Оборудо-вания, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Главный инженер проекта __________________________________________

/ подпись (инициалы, фамилия)

Начальник __________________ отдела_______________________________

(наименование)                      / подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _________________________________________________________

/ должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение 6

Форма № 1

Заказчик________________________________________________________

(наименование организации)

«Утвержден» «____»____________________________________200__г.

Сводный сметный расчет в сумме _______________________ тыс.руб.

в том числе возвратных сумм ___________________________ тыс.руб.

________________________________________________________________

(ссылка на документ об утверждении)

«____»____________________200__г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

____________________________________________________________________

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на _______ 20__ г. __________ тыс. руб.

| № п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Объщая сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель проектной организации ______________________________

/ подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта ________________________________________

/ подпись (инициалы, фамилия)

Начальник ____________ отдела ___________________________________

(наименование)             / подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик _______________________________________________________

/ должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение 7

ПИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

| Наименование показателя | Ед. измерения |
| --- | --- |
| 1. Мощность предприятия, годовой выпуск продукции: в стоимостном выражении в натуральном выражении | ммн. руб. в соответ. ед. |
| - Общая площадь участка | га |
| - Коэффициент застройки | коэфф. |
| - Удельный расход на единицу мощности: электроэнергии воды природного газа мазута угля | кВт час куб. м. тыс. куб. м т т |
| - Общая численность работающих | чел. |
| - Годовой выпуск продукции на работающего: в стоимостном выражении в натуральном выражении | тыс. руб./чел. ед./чел. |
| - Общая стоимость строительства, в том числе СМР | млн. руб. млн. руб. |
| - Удельные капитальные вложения. | руб./ед. мощности |
| - Продолжительность строительства. | мес. |
| - Стоимость основных производственных фондов. | млн. руб. |
| - Себестоимость продукции | тыс. руб./ед. |
| - Балансовая (валовая) прибыль | тыс. руб. |
| - Чистая прибыль | тыс. руб. |
| - Уровень рентабельности производства | % |
| - Внутренняя норма доходности | % |
| - Срок окупаемости | лет |
| - Срок погашения кредита и других заемных средств | лет |

Приложение 8

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

| Статьи расходов | Категории издержек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по обслужи-ванию про-изводства | администра-тивные | финан-совые |
| 1. Затраты на оплату труда (включая отчисления на социальные нужды) работников, не занятых непосредственно в производстве | + | + |  |
| 2. Обязательное страхование имущества и отдельных категорий работников | + | - | + |
| 3. Ежегодные платежи за земельный участок (земельный налог, арендная плата и т.д.) | - | - | + |
| 4. Налог на имущество предприятия | - | - | + |
| 5. Платежи за пользование недрами и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | - | - | + |
| 6. Выплаты ссудного процента в пределах установленной ставки | - | - | + |
| 7. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | + | + | - |
| 8. Ремонт и обслуживание зданий и сооружений | + | + | - |
| 9. Платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | - | - | + |
| 10. Расходы по утилизации отходов | + | - | - |
| 11. Отчисления в ремонтный фонд предприятия | + | - | - |
| 12. Амортизация основных фондов, в т.ч. зданий и сооружений, оборудования | + | - | - |
| 13. Износ нематериальных активов | + | - | - |
| 14. Прочие расходы |  |  |  |

Примечание к таблице 6:

1. Расходы, связанные с административной и финансовой деятельностью, могут быть объединены в одну категорию «административно-финансовые издержки»

2. Таблица составляется с расшифровкой накладных расходов по статьям затрат для каждого варианта организационной структуры управления предприятием, схемы финансирования и др. решений, оказывающих влияние на уровень накладных расходов.

### Список используемых источников.

- ГЭСНм – 2001 – 28. Сборник № 28 «Оборудование предприятий пищевой промышленности» - М.: 2004.

  - С.К. Информационный бюллетень о нормативно-методической и типовой проектной документации.

Выпуски 3 – 12 за 2003, 1 – 12 за 2004.

- Коммерческая оценка инвестиционных проектов. Основные положения методики. – С. Петербург, 2002

- МДС – 81 -32 -2003. Методические указания по использованию ТЕР – 2001. – М.: 2004.

- МДС – 81 – 29 – 2001. Указания по применению ГЭСНм – М.: 2003.

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (Вторая редакция) – М.: ОНО «НПО» Из-во «Экономика», 2000.

- Программный продукт «Альт - Инвест». Версия 4. Руководство пользователя – С. - Петербург, 2002.

- Сборник «Консультации и разъяснения» по вопросам ценообразования и нормирования в строительстве (в вопросах и ответах) – ежемесячное издание.

- Составление смет в строительстве на основе сметно-нормативной базы 2001 года. (Практическое пособие). – Москва, Санкт – Петербург, 2003.

- СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. – М.: Минстрой России. 1995.

- СП 11-101-95. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений. – М.: Минстрой России. 1995.

- Филиппов А. Н. Технико-экономическое проектирование предприятий пищевой промышленности. 2-ое изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1990.