Ауылшаруашылық машиналарын АЖЖ

пәнінің дәріс тезистері

Дәріс 1

Тақырып: Құру негізіне кіріспе. Жобалау кезеңдері. Математикалық        моделдеу. Жобалауды автоматтандыру. АЖЖ түсінігі, АЖЖ түрлері.

Мақсаты: Алдағы пәнді оқуды және терминдер түсінігімен танысу.

Күрделі жүйелерді құру кезінде мынадай сатылар қарастырылады:

- жобалау алдында немесе НИР (жалпыға қажетті оқу және объектіні жобалауға техникалық тапсырмаларды беру)

- эскиздік жобалау немесе әдісті - құрылымдық (алдағы объектінің негізгі принциптерінің жүзеге асырылуын тексеру)

- техникалық жобалау (жобалаудың барлық бөлімдерін жан – жақты өңдеу, техникалық шешімдерді бөлшектеу)

- жұмыстық жобалау (бұйымды дайындау үшін қажетті құжаттарды дұрыстау)

- әдістемелік түрі (сынау, өңдеп шығару) өндіріске енуі.

Бұл кезеңдердің ерекшелігін олардың әрқайсысына ЕЭМ қолдану тиімділігі анықтайды.

Бірінші кезеңде эвристикалық әрекет маңызды рөль атқарады. Бұл кезеңді толығымен автоматтандыру тек кейбір арнайы жағдайларда болуы тиіс. ЕЭМ қолдану бұл жерде құрылым және ЕЭМ арасында диалогты ұйымдастыру кезінде неғұрлым орынды және тиімді, яғни қай жерде құрылымға қызметті таңдау және шешім қабылдау кезінде, ал ЕЭМ берілген алгоритм бойынша әрекетті орындау қажетті ақпаратты көрсету және оны тапсырмаға сәйкес өңдеу болып табылады.

Оптимизация және операциялардың көп санды есебін орындауды әр түрлі құрылымдық шешімдермен қарастырылатын екінші кезеңде есептеу оптимизациясы және құрылымның бағдарламаланған процесті диалог жүйесінің пайда болу жолдарымен ЕЭМ – ді қолдану орынды, осыдан құрылым өзі құрылымның оптималды нұсқасын іздеуге бағыттайды және орындалған есептердің негізінде шешім қабылдайды.

Дегенмен, үшінші және төртінші кезеңдер ең көп уақыт шығыны мен құралдарды талап ететіндіктен (60% - ға дейін), сонымен қатар бұл кезеңдерде есептеу – құрылымдық әрекеті жеткілікті түрде алгоритмделеді, бұл кезеңдерде ЕЭМ – ді қолдану графикалық ақпараттың кіріс – шығыс құралдарымен кешенді мақсатқа сай болып келеді.

Жобалауды автоматтандыру (ЖА) пән ретінде есептеу техникасы және есептеу математикасында, нақты техникалық пәндер жетістігінің базасында қалыптасты.

Техникалық объектінің (операцияның) математикалық моделі (ММ) – техникалық объектінің кейбір қасиеттерін көрсететін математикалық объектілер жүйесі және олардың арасындағы қарым – қатынас (инженер көзғарасынан туындаған).

Жобалау кезеңі – бір деңгейге қатысты объекті туралы барлық талабын қалыптастырып, өзіне қосатын жобалау процесінің бөлімі.

Кезеңдер процедураларға бөлінеді. Жобалау процедурасы – жобалық шешімді алғанда таусылғандарды орындайтын кезеңдер бөлімі (сызуды рәсімдеу, типтік құрылымды таңдау және т.б). Процедуралар операцияларға бөлінеді (типтік бөлшекті сызу, теңдеуді шешу және т.б). Бұл процедураларды жүзеге асырудың қажетті шарттары – есептеу техникаларының ұлғаюы.

Сондықтан, ЖА ғылыми – техникалық пән ретінде өзіне мыналарды қосады:

- ЖА әдістемелігі

- математикалық қамтамассыз ету (математикалық модельдер, әдістер, әр түрлі жобалау процедураларын орындайтын алгоритмдер)

- ЕТ құралымен жинақталған сұрақтар

- ЕЭМ операциялық жүйесі, қолданбалы бағдарламалар пакеті, өңдеу және БД бағдарламалық – ақпараттық қамтамассыз етуді қолдану сұрақтары.

Инженерлік есептерді шешу үшін ЕЭМ – ді алғаш пайда болғаннан бастап қолдануда. Бірақ бұны қолдану қолданушыдан алгоритмді және бағдарламалау тілінің біріне оны жазуды өңдеуде, сандық әдісті таңдауда тапсырманың математикалық формуласымен бекітілген тапсырманы шешуді талап етті. ЖА – дың ЕЭМ қолданудан ерекшелігі тапсырманың белгілі бір класын анықтау кезінде көп түрлі қолдануларда есептелген, ертерек өңделген бағдарламалық қамтамассыз ету көмегімен ЕЭМ – де барлық көрсетілген тапсырмалар орындалады және автоматтандырылды.

(АЖЖ) автоматты жобалау жүйесімен біріккен кешенді құралдар көмегімен жобалауды өтпелі автоматтандыру кезінде ғана тиімділіктің ұлғаюы қадағаланады.

АЖЖ – не математикалық әдіс және есептеу техникасы регламенттелген шешімді орындау және технологиялық сызыққа қабылдауда жобалау процесіндегі барлық элементтердің бірлігін қамтамассыз ететін техникалық, ақпараттық және жалпы әдістемелік негізінде жобалау процесс жүйесінің құралы ретінде шығарылады.

Инженерлік есептерді шешу үшін ЕЭМ – ді алғаш пайда болғаннан бастап қолдануда. Бірақ бұны қолдану қолданушыдан алгоритмді және бағдарламалау тілінің біріне оны жазуды өңдеуде, сандық әдісті таңдауда тапсырманың математикалық формуласымен бекітілген тапсырманы шешуді талап етті. ЖА – дың ЕЭМ қолданудан ерекшелігі тапсырманың белгілі бір класын анықтау кезінде көп түрлі қолдануларда есептелген, ертерек өңделген бағдарламалық қамтамассыз ету көмегімен ЕЭМ – де барлық көрсетілген тапсырмалар орындалады және автоматтандырылды.

Әдебиет: 2, 23-44 бет

Бақылау сұрақтары

1. АЖЖ қамтамассыз ету қандай түрлері бар?

2. Жобалау кезеңі деген не?

Дәріс 2

Тақырып: АЖЖ қамтамассыз ету түрлері. Өндірістік процестерді жобалау ерекшелігі.

Максаты: Өндірістік процестерді жобалау ерекшелігі.

МЕСТ бойынша АЖЖ автоматтандырылған жобалауды орындайтын жобалық ұйымның бөлімдеріне өзара әсер ететін автоматтандырылған жобалаудың кешенді құралынан тұратын ұйымдық техникалық жүйе ретінде анықталады.

Автоматтандырылған жобаның құралын қамтамассыз ету түрлері бойынша топтастыруға болады.

- АЖЖ техникалық қамтамассыз ету (АЖЖ орындау үшін қажетті техникалық заттардың өзара әсер ететін және өзара байланысқан жиынтығы. Мынадай топтарға бөлінеді: берілгендерді тапсыру, жобалау шешімінің архиві, құжаттандыру және суреттеу, дайындау және берілгендерді шығару, берілгендерді бағдарламалық өңдеу)

-АЖЖ  математикалық қамтамассыз ету (АЖЖ кезінде қолданылатын жобалық процедураларды орындау алгоритмі және ММ). Олар бағдарламалық қамтамассыз етуде жүзеге асырылады.

- АЖЖ бағдарламалық қамтамассыз ету (бағдарламалық құжаттар мен ЕЭМ үшін жеке бағдарламалар). БҚ жүйелік (базалық) және қолданбалы (арнайы) болып бөлінеді.

- АЖЖ ақпараттық қамтамассыз ету (АЖЖ орындау үшін қажетті мүмкін болатын берілгендер). Берілгендер типтік жобалау шешімінде, анықтаушы сипаттама және т.б әр түрлі тасушылар түрінде көрсетілуі тиіс.

- АЖЖ лингвистикалық қамтамссыз ету (АЖЖ процедураларын сипаттауда қолданылатын тілдердің жиынтығы, яғни адам және ЕЭМ тіл қатынастары).

- АЖЖ әдістемелік қамтамассыз ету (АЖЖ заттарын пайдалану ережесін, құралын сипаттайтын құжаттар және т.с.с.)

- АЖЖ ұйымдық қамтамассыз ету (АЖЖ кешенімен өзара әсер ететін және жобалық ұйымның құрылымын регламенттейтін ұйым, құжаттар,құралдар, штаттық кестелер, бұйрықтар және т.б).

АЖ барлық тізімдік заттарының өзара әсері мен ұлғаюы кезінде ғана АЖЖ қызмет етеді.

Жобалау инженерлік әрекет формасы сияқты сипаттық ерекшеліктер қатарынан тұрады:

- Процесс итерационды сипаттан тұрады.

- Шығармашылық әрекет процесінде жобалаушымен өңделетін немесе бұл жағдайларда ішкі ортаға енетін жеткіліксіз ақпаратта немесе толық емес шарттардың жеке кезеңінде шешім қабылданады.

- Жобалау процесінде алгоритмдік және эвристикалық сипатты процедуралардан тұрады.

- Жобалық әрекетте әр түрлі ресурстар қолданылады, олардың ішіндегі ең маңыздысы жобалаушының білімі.

- Жобалаудың маңызы жобалау процесінен тыс орнатылады және осы процесс ағынында өзгеріссіз қалады.

- Жобалау процесі өндірісте қолданылатын ақпараттарды өңдейді.

Автоматтандырылмаған жобалаудың процесін талдау рационалсыз жақтар қатарын табуға мүмкіндік береді:

- ақпаратты жобалау үшін қажетті дәстүрлік қағаз тасушыларда белгілі бір жобалық тапсырма түрі үшін тәртіпсіз түрде сақталады, яғни осы ақпаратты өңдеу және іздеу кезінде уақыт көп шығындалады;

- әр түрлі орындаушылармен орындалған жеке жобалау тапсырмалардың келісімін, қосымша еңбек ресурстарын талап ететін жобалаудың өтпелі сипатын қамтамассыз етпейді;

- жобалау объектісінің X сипатын пісіру облысы уақытша ресурстардың шектеулігінен өте қысыңқы түрде болады, яғни ереже бойынша оптималсыз жобалау шешімін табуға әкеп соғады;

- шығармашылық емес сипаттың жобалау операциясының үлкен көлемі бар (техникалық құжаттарды, эскиздерді, сызуларды дайындау, сызу және т.б).

Осыдан, жобалау объектісінің сапасына тек түйін, бөлшек және т.с.с қандайда бір құрылымдардан басқа толық өндірістік процестер қатыса алады.

ММ – ді дұрыс таңдау тапсырманы дұрыс орнатудан тәуелді болып келеді. ММ таңдау дегеніміз – қызмет түрін таңдау, оның теңдеуін жазу.

ММ таңдалғаннан кейін бастапқы ақпараттарды жинауға болады (шығын нормасы, бағасы, есептеу шамасы және т.б). Есептеу ақпаратының дәлдігі бастапқы дәлдікке тәуелді болып келеді.

Өндірстік процестерді жобалау тапсырмалары және операциялары келесідей көрсетіледі:

- машиналы агрегаттар параметрлерін және олардың жұмысының режимдерін негіздеу;

- операцияларды маңызды біріктіруді есептеу;

- өндірістік сызықтарды жобалау, машиналардың санын есептеу;

- агрегаттың жұмыстық орнын дайындау және таңдау бойынша есептеулер;

- ауыл шаруашылығында жинақтау және бөлуші процестер маңызды орын алады;

- көлік параметрлерін және жүктемелі жұмыстарды негіздеу;

- егінді жинағаннан кейін пунктерді есептеу;

Жоғарыда айтылғандай, тапсырманы орнату мен айқындау оптималды жобалауда негізгі кезеңдердің бірі болып саналады. Осыдан, процесс және операцияларды басқару бойынша сол немесе басқа шешімдерді бағалау санының қажеттіліктері туындайды, яғни қабылданған шешімдерді дұрыс бағалау, сонымен қатар қойылған мақсаттан алынған шешімдердің сәйкестігін бағалау сұрақтары туындайды. Шешімнің сәйкес сандық шамасы – тиімділік критерилері. Егер ол дұрыс таңдалмаса, онда барлық шешімдер қажетті нәтижені бермейді.

Ауыл шаруашылықтың өндірістік процестері қиын және көп санды, сондықтан көрсеткіштер классификациясында шартты сипатта болады.

Ауыл шаруашылық өндірісінің негізгі критерилері:

- операцияларды орындаған кезде тікелей шығындар;

- келтірілген шығындар (тиімді капитал салымдардың тізімі)

- агрегаттың өнімділігі (оған басқа көрсеткіштер тәуелді: еңбек шығыны, жанатын және т.б) – басты көрсеткіш.

- еңбек шығыны ереже бойынша өзіндік белгісі бар және басқа көрсеткіштермен ауыса алмайды, яғни ауыл шаруашылықтың дамуы көбінесе жұмыс күштерінің ұлғаюымен шектеледі.

Оптимизационды тапсырмаларды орындаған кездегі тапсырмалар барлық осы критерилердің тізімі болып табылады.

Жоғарыда айтылғандай, тапсырманы орнату мен айқындау оптималды жобалауда негізгі кезеңдердің бірі болып саналады. Осыдан, процесс және операцияларды басқару бойынша сол немесе басқа шешімдерді бағалау санының қажеттіліктері туындайды, яғни қабылданған шешімдерді дұрыс бағалау, сонымен қатар қойылған мақсаттан алынған шешімдердің сәйкестігін бағалау сұрақтары туындайды. Шешімнің сәйкес сандық шамасы – тиімділік критерилері. Егер ол дұрыс таңдалмаса, онда барлық шешімдер қажетті нәтижені бермейді.

Тапсырмаларды жалпы, әмбебап шешуге ынталандыруға қарамастан, ауыл шаруашылығында оптималды есептердің көптеген тапсырмалары қиын болғандықтан шешілмейді, сондықтан оларды жеке жағдайларда қолданады немесе шешімді сандық қатар түрінде алуға болады.

Әдебиет: 3, 15-37 бет.

Бақылау сұрақтары

  - Ауыл шаруашылық өндірісінің негізгі критерилері қандай?

  - Жобалау инженерлік әрекет формасы сияқты сипаттық ерекшеліктер қатарынан не тұрады?

Дәріс 3

Тақырып: Желілік жобалау. Желілік графигі.

Мақсаты: Желілік графикті құру негізімен танысу.

Жоспар: 1) Негізгі белгілері мен түсінігі.

2) Тәртіпті (оптимизацияланған) желілік графикті құру.ТЖГ.

Қазіргі заманға сай жобалау әдісінің негізгі бір түрі – ЖЖБ жүйесі болып табылады, яғни желілік жобалау және басқару. Бұл жүйенің негізі барлық жобалау процесін орындайтын динамикалық модельді көрсететін желілік график болып табылады. Орнатылған мерзімде жобалық – құрылымдық жұмысты дұрыс ұйымдастыру желілік графиктің негізінде орнатылған мерзімдегі жұмыстарды орындауға және маңызды ресурстарды үнемді пайдалануға мүмкіндік береді.

ЖЖБ жүйесі жобалауды басқаруды үш кезең бойынша қамтамассыз етеді:

а) бастапқы желілік графикті өңдеу;

б) бастапқы желілік графиктің оптимизациясы;

в) оперативті басқаруды жүзеге асыру және орындалған жұмыстар жүрісін бақылау.

Желілік графикті (ЖГ) құру кезінде келесідей түсініктер көрсетіледі:

- жұмыс; жаңалық; күту; тәуелділік; жол.

Жұмыс – еңбек және материалды ресурстардың уақыт шығынын талап ететін еңбек процесі. ЖГ оны бағыт түрінде көрсетеді. Мысалы:

Күту – еңбек шығынынсыз тек уақыт шығынын талап ететін пассивті процесс. Мысалы: себілген егіннің өсуі.

Тәуелділік – ресурсты, уақыт шығынын да талап етпейтін операциялар арасындағы технологиялық байланыс. Сызқтық бағыт түрінде көрсетіледі.

9

1

Жаңалық – келесі жұмыстың басына дейін қажетті бір немесе бірнеше жұмыстардың аяқталуын анықтайтын әрекеттің нәтижесі. ЖГ – те жұмыстар нөмірленген дөңгелекше түрінде көрсетіледі, мысалы:

2

1

ЖГ сол жақтан оңға бағыттап сызады. Жұмыс екі жаңалықты қосады: бастапқы және соңғы (немесе алдыңғы және келесі бойынша).

Графикте келесідей түрде болады:

Жол – бастапқы жаңалықтан соңғы жаңалыққа дейінгі әр жұмыстың үздіксіз ұзақтығы.

Жолдың ұзындығы – осыған кіретін жаңалықтардың ұзақтылығының қосындысы.

Критикалық жол (Lкр) – максималды ұзындықтағы жол.

Критикалық жолға жататын барлық жұмыстар негізгі болып табылады және оның ұзақтылығына барлық жұмыстың орындалуының соңғы мерзімдері тәуелді болып келеді. Қалған барлық жолдар шиеленіспеген деп аталады, бұл жолдарға кіретін жолдар уақыттың кейбір резервтерінен тұрады.

Желілік графикті құрудың жалпы ережесі.

1. ЖГ – те түкпірлі жаңалықтар болмау керек, яғни соңғы жаңалықтардан басқа бір де бір жұмыс шықпайтын жаңалықтар, мысалы:

Сурет 1 – Түкпірлі жаңалықтар 5.

2. ЖГ – те қосымша жаңалықтар болмау керек (бастапқыдан басқа), ең кемінде бір жұмыстың орындалуы, мысалы:

Сурет 2 – Қосымша жаңалықтар 5.

- ЖГ – те жабық контурлар болмауы керек, яғни солардың өзімен жаңалықтарды қосатын жолдар. Мысалы, жол 1-2-3-1 жабық:

Сурет 3 – Жабық контурлар.

4. Әр екі жаңалық бір жұмыстан артық байланысады. Қажетті кезінде белгіленген жұмыс немесе белгіленген жаңалықтар енгізіледі.

Бастапқы берілгендер бойынша алғашқы желілік график немесе АЖГ құрылады.

Келешекте ол талданады және оптимизацияланады, нәтижесінде тәртіпті желілік график пайда болады (ТЖГ).

ТЖГ – ны құрғаннан кейін келесі параметрлер есептеледі:

- критикалық жолдардың ұзақтылығы;

- басқа жолдардың ұзақтылығы;

- жұмыстың басталу және аяқталу мерзімі;

- критикалық жолға жатпайтын жұмыс үшін уақыт резерві.

Тәртіпті (оптимизацияланған) желілік графикті (ТЖГ) құрғаннан кейін:

а) алғашқы желілік график сызылады (АЖГ). ТЖГ құру үшін көмекші кесте құрылады.

б) бастапқы жаңалықты АЖГ басынан ТЖГ кесте басына әкеліп қоямыз.

в) АЖГ – дан бастапқы жаңалықты және одан шығатын барлық жұмыстарды (бағыттар) сызып тастаймыз. АЖГ – да бағыттың соңында сызылған жаңалықтарды келесідей бастапқы түрде талдаймыз.

- егер бұл жаңалықтарда тек кіретін бағыттар болса (бастапқы сызылғандардан басқа) – онда бұл жаңалықтарды ТЖГ екінші қабатына көшіреміз;

- егер келесі жаңалықтарда кемінде бір кіретін бағыт болса (бастапқы сызылғандардан басқа) – онда бұл жаңалық екінші қабатқа көшірілмей резервте қалады.

г) АЖГ – ке қайта оралып, № 3, 4 және т.б. қабаттарды қосып талдаймыз.

д) АЖГ – нен ТЖГ – ке барлық жұмыстар (бағыттар) мен әр жұмыстың уақытын көшіреміз.

е) ТЖГ – да жаңалықты солдан оңға және жоғарыдан төменге нөмірлейміз.

Сурет 4 – Алғашқы желілік графикті оптимизациялау.

Критикалық жол (Lкр) – максималды ұзындықтағы жол.

Критикалық жолға жататын барлық жұмыстар негізгі болып табылады және оның ұзақтылығына барлық жұмыстың орындалуының соңғы мерзімдері тәуелді болып келеді. Қалған барлық жолдар шиеленіспеген деп аталады, бұл жолдарға кіретін жолдар уақыттың кейбір резервтерінен тұрады

Әдебиет: 6, 52-56 бет.

Дәріс 4

Тақырып: Сызықты желілік график. ЖГ – тің уақытша параметрлері.

Мақсаты: ЖГ – тің уақытша параметрлерін және оларды құруды үйрену.

Жоспар: 1) Сызықты желілік график (СЖГ).

2) ЖГ – тің уақытша параметрлері.

Сызықты желілік графикті құру кезінде (СЖГ) әр жұмыс осы жұмыстың ұзақтылығына тең ұзындықтың бөлігімен уақыт осі паралельді болып келеді.

- Белгіленген жұмыстар нүктемен көрсетіледі.

- Жұмыстың басы (i) және аяғы (j) кескіннің басы мен соңында сәйкесінше орналасады.

- Кескін бірінен соң бірі, төменнен жоғарыға қарай, i өсу тәртібі бойынша, i бойынша j өсу тәртібі орналасады.

- Келесі кескіннің басы (жұмыс i+1 –j+1) ең ұзын келтірілген кескіндердің соңына сәйкес келуі керек.

Барлық жұмыстың тоқталуының критикалық (максималды) уақыты СЖГ – тің барлық кескіндерінің ең соңғы оң уақыт осінің координатымен анықталады. Критикалық жолдарды бөлу үшін соңғы жаңалықтан бастапқы жаңалыққа дейінгі жұмыстың қайтымды үздіксіз ұзақтылығы анықталады.

4 суретте көрсетілген ТЖГ бойынша келесідей СЖГ құрамыз.

Сурет 5 – Сызықты желілік график

Желілік графиктің уақытша параметрлері:

Жаңалық үшін:

- жаңалықтың болуының ерте мерзімі tp(i), tp(j)

- жаңалықтың болуының кеш мерзімі tп(i), tп(j)

- жаңалық уақытының резервтері R(i), R(j)

Жұмыс үшін:

- жұмыстың ұзақтылығы t(i,j)

- жұмыстың басталуының ерте мерзімі tрн(i,j)

- жұмыстың аяқталуының ерте мерзімі tро(i,j)

- жұмыстың басталуының кеш мерзімі tпн(i,j)

- жұмыстың аяқталуының кеш мерзімі tпо(i,j)

- жұмыс уақытының толық резервтері Rп(i,j)

- жұмыс уақытының бос резервтері Rс(i,j)

- жұмыс уақытының жеке резервтері R1(i,j)

Жол үшін:

- жол ұзақтылығы t(L)

- критикалық жолдардың ұзақтылығы t(Lкр)

- жол уақытының резервтері R(L)

Жол – бір жұмыстың бастапқы жаңалығындағы әр жұмыстың ұзақтылығы басқасы үшін соңғы болып саналады.

Толық жол – басынан соңғы жаңалыққа дейінгі жолдар.

Максималды толық жол – критикалық.

Критикалық емес жолдарға жататын жұмыстар уақыт резервтерінен тұрады, оларды қолдана отырып бастапқы және соңғы мерзімдерін өзгертпей барлық процестің жүрісін маневрлеуге болады.

tp(i) жаңалықтың болуының ерте мерзімі i жолының бастапқы жаңалықтан i жаңалыққа дейінгі болған жаңалықтардың максималында жататын жұмыс ұзақтылығының сомасына тең.

tp(i)=max t(Lni)=tp(i-1)+t(i,i+1)

или

tp(j)=max (tp(i)+t(i,j)

tp(j) есептеу tp(i) кейін шығарылады. j жаңалығына жолдардың максималдары бойынша үйлеседі, сондықтан tp  соңғы жаңалықты критикалық жолдардың белгілерімен анықтайды.

Жаңалықтың болуының кеш мерзімі tп(i) берілген жаңалықтан аяқтаушы жаңалықта жататын (яғни келесі i жолынан максималдыға) жұмыс ұзақтылығының сомасына және Lкр критикалық жолдардың ұзақтылығының арасындағы өзгешелікке тең.

tп(i) =tкр  - max (Lci)=tп(i+1) – t(i, i+1)

Егер i жаңалығы бірнеше келесідей жолдардан тұрса (сәйкесінше бірнеше j), онда

tп(i) = min (tп(j) – t(i,j)

Жаңалық уақытының резерві R(i) жұмыстың барлық кешенінің орындалу мерзімінің ұлғаюының шақыртпай бұл жаңалықтың басталуын қандай мерзімге дейін ұстауға болатынын көрсетеді.

Критикалық жолға жататын жаңалықта уақыт резерві болмайды.

Сондықтан графикте i-жаңалығын толық белгілеу мындай түрде болады:

Сурет 6 – ЖГ – те i-жаңалығын толық белгілеу.

Критикалық жол (Lкр) – максималды ұзындықтағы жол.

Критикалық жолға жататын барлық жұмыстар негізгі болып табылады және оның ұзақтылығына барлық жұмыстың орындалуының соңғы мерзімдері тәуелді болып келеді. Қалған барлық жолдар шиеленіспеген деп аталады, бұл жолдарға кіретін жолдар уақыттың кейбір резервтерінен тұрады

Әдебиет: 6, 58-56 бет.

Дәріс 5

Тақырып: Жұмыстың уақытша параметрлері.

Мақсаты: Жұмыстың уақытша параметрлерін үйрену.

Жоспар: 1) Жұмыстың уақытша параметрлері.

2) Бақылау мысалдары.

ЖГ жұмыстары келесідей параметрлерден тұрады:

  - Уақыттың толық резерві Rп(i,j) – (i,j) жұмыстың орындалу уақытын қаншаға дейін ұлғайтуға болатынын көрсетеді, шарт бойынша жұмыстың барлық кешенінің орындалу мерзімі өзгермейді, яғни Lкр=const.

Rп(i,j)=tп(j)-tp(i)-t(i,j)

Егер жұмыстың бастапқы жаңалығы (i,j) ерте мерзімде tp(i) болса, онда резервті қолданады және соңғы жаңалықты tp(j) оның ең соңғы мерзімінде болуына мүмкіндік береді.

  - Жұмыстың R1(i,j) бірінші түрлі уақытының жеке резерві – бұл i бастапқы жаңалықтың tп кеш мерзімін өзгертпей жұмыс ұзақтылығын ұлғайтуға кеткен уақыттың толық резервінің бөлігі.

Егер i бастапқы және j соңғы жаңалық ең соңғы мерзімде tп болса, онда резервті қолданады.

R1= tп(j)- tп(i)- tп(i,j), или

R1=Rп(i,j) – R(i)

  - Екінші түрлі уақытының жеке резерві немесе Rc(i,j) уақыттың бос резерві – tp(j) өзгертпей (i,j) жұмыстың ұзақтылығын ұлғайтуға кеткен уақыттың толық резервінің бөлігі.

Егер i және j өз уақытында tр болса, онда резервті қолданады.

Rc – ті жұмысты орындау жүрісінде туындайтын кездейсоқ жағдайларды жүзеге асыру кезінде қолдануға болады. Егер tp – да жұмысты орындауды жоспарласақ, онда олардың басы мен аяғын әрқашан қажетті кезінде кеш мерзімге ауыстыруға тура келеді.

Rc(i,j)=tp(j)-tp(i)-t(i,j), или

Rc(i,j)=Rп(i,j) – R(j)

  - Rн(i,j) уақыттың тәуелсіз резерві – i жаңалығы tп аяқталған, ал j жаңалығы tp басталған жағдайларда қолданылатын резервтің толық бөлігі.

Rн(i,j) Rн(i,j) = tp(j)-tп(i)-t(i,j), или

Rн(i,j)=Rп(i,j)-R(i)

Rн(i,j) қолдану R басқа жұмыстардың резервіне әсер етпейді, оларды i жаңалығы tп болғанда, ал j жаңалығы tp басталғанда қолданады.

Егер Rн(i,j)<0 операциясы мәнін жоғалтса, сонымен қатар i жаңалығы әлі де аяқталмаған, ал j жаңалығы басталу керек.

Осыдан:

- R1 бірінші түр резервін келесі жұмыс резервінің бұзылуынсыз берілген және келесі жұмыстың ұзақтылығының ұлғайту үшін қолдануға болады.

- Rн тәуелсіз резервті тек берілген жұмыстың ұзақтылығын ұлғайту үшін қолдануға болады.

- Lкр критикалық жолға жататын жұмыстарда уақыт резерві болмайды, яғни Rп(i,j)=0/

- Егер i жаңалығы критикалық жолда жатса, онда Rп(i,j)=R1(i,j)

- Егер j жаңалығы критикалық жолда жатса, онда Rп(i,j)=Rс(i,j)

- Егер i және j екі жаңалығы да критикалық жолда жатса, бірақ критикалық жолға жұмыс жатпаса, онда тексеру қатынастары қайта жүргізіледі.

Әдебиет: 6, 67-72 бет.

Дәріс 6

Тақырып: Көліктік тапсырма (КТ).

Мақсаты: Көліктік тапсырманы орнатумен танысу.

Жоспар: 1) Пайда болу тарихы, математикалық модель.

2) КТ шешу әдістері.

Көліктік тапсырмалар математикалық тапсырмалардың негізгі оптиммзационды тапсырмаларының бірі болып табылады. КТ – ны алғаш орнату 1930 жылы, кеңестік экономист А. Толстой еңбегінде жүргізілді. 1941 жылы КТ – ні шешуді венгериялық экономист Эгервари ұсынды, сондықтан КТ шешімдердің бір әдісі «венгериялық әдіс» деп аталады. 1941 жылы тапсырманы шешуді американдық математик Хичхок нақты түрде қалады.

КСРО – ға математикалық әдіспен тапсырманы шешуді енгізу 1958 жылы автокөліктік өнеркәсіпте жүзеге асырылды.

Келешекте көліктік жүкпен байланыспайтын кең айналымды шешу үшін КТ алгоритмді қолдануға болатыны түсінікті болды, бірақ «көліктік» атау тарихи түрде қала берді, сонымен қатар шамасы «жүк тасымалдау құны» өнімділікті, уақытты, бұйымның құнын, шекарасын және т.б. білдіруі тиіс.

- Классикалық көлік тапсырмасының математикалық моделін алу.

Берілгені: үш жөнелту бекетінде А1, А2, А3 сәйкесінше а1, а2 және а3 жүк тоннасы. Бұл жүктерді 4 бағытталған пунктіне В1,В2,В3 және В4 жеткізу керек, сәйкесінше b1, b2, b3 ,b4.  Осыдан қордың сомасы Аi (i=1,2,3) қажеттілік сомасына Bj(j=1,2,3,4) тең, немесе

а1+ а2+ а3= b1+b2+ b3 +b4, немесе

i пунктінен j бектінен 1 т жүкті тасымалдауға кеткен көліктік шығындар белгілі және Сij белгіленеді.

Мынадай жүк тасымалдау жоспарын құру қажет:

- жүк тасымалдау бойынша жалпы шығын минималды болу керек;

- Bj сұранысына толығымен қанағаттандырылуы керек;

- Аi толығымен жүк түсірілуі керек;

Шешімі:

Белгілейміз х11 – А1 - дан В1 – ға тасылған жүктің саны;

х12 – А1 - дан В2 – ге тасылған жүктің саны;

және т.б., жалпы түрде хij – i бекетінен j бағытталған пунктіне тасылған жүктің саны;

Алынған нәтижелерді арнайы кесте түрінде жазуға болады:

| пункт назначения | В1 | В2 | В3 | В4 | запасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. отправления |  |  |  |  |  |
| А1 | x11 | x12 | x13 | x14 | a1 |
|  | c11 | c12 | c13 | c14 |  |
| А2 | x21 | x22 | x23 | x24 | a2 |
|  | c21 | c22 | c23 | c24 |  |
| А3 | x31 | x32 | x33 | x34 | a3 |
|  | c31 | c32 | c33 | c34 |  |
| потребности | b1 | b2 | b3 | b4 |  |

Бір жағынан:

В1 жеткізілген жүктің жалпы саны......тең.

b1= x11+x21+x31 , яғни жүктегі қажеттілік қанағаттандырылған.

Екінші жағынан:

А1 алынған жүктің жалпы саны......тең.

a1=x11+x12+x13+x14., яғни толығымен алынған.

Талдай отырып қалған теңдіктерді былайша жазамыз:

b2= x12+x22+x32                                a2=x21+x22+x23+x24

b3= x13+x23+x33               и              a3=x31+x32+x33+x34

b4= x14+x24+x34

Сонда жалпы көліктік шығындар мынаны құрайды:

Z=c11x11+c21x21+c31x31+c12x12+c22x22+c32x32+c13x13+c23x23+c33x33+c14x14+c24x24+

+c34 x34 ,

Немесе жалпы түрде:

Осыдан, математикалық модель КТ мынадай түрде болады:

Жүйенің кері емес шешімінде

a1=x11+x12+x13+x14

a2=x21+x22+x23+x24

a3=x31+x32+x33+x34

b1= x11+x21+x31

b2= x12+x22+x32

b3= x13+x23+x33

b4= x14+x24+x34

мынаны таңдау,  кезінде минималды болады.

Немесе жалпы жағдайлар үшін:шартты кезінде

(барлық бекеттегі жөнелтулер қорының сомасы бағытталған пунк қажеттілігінің сомасына тең)

min

б) Көліктік тапсырманы шешу әдістері.

Жалпы жағдайда КТ шешу жүк тасымалдаудың тіректі немесе базистік жоспарының белгілі бір ережесі бойынша құрылады, содан кейін минималды көлік шығынын алу мақсатында оптимизацияланады.

Тәжірибеде потенциалдар әдісі неғұрлым көп қолданылады. Алғаш рет 1949 жылы кеңес математиктері Канторович және Гавуринмен ұсынылды, нақты түрде американдық Данциг негізін қалады. Жоспардың мәні – ағымды базистік жоспар оптималдыққа тексеріледі, қажет кезіне «жақсы» базистік жоспарға ауысады.

Әдебиет: 6, 5-25 бет.

Дәріс 7

Тақырып: Көліктік тапсырманы шешу алгоритмі.

Мақсаты: Көліктік тапсырманы шешумен танысу.

Жоспар: 1) КТ шешу алгортимі.

2) Бақылау мысалдарын шешу.

Классикалық көлік тапсырмаларын шешу алгортимі:

- Баланс шарттарының орындалуын тексереміз, яғни қор және қажеттілік теңдігін тексереміз.

Егер орындалса – 2 пункке кірісеміз, егер орындалмаса – белгіленген жеткізушіні шығарамыз (тұтынушы) с сij=0 (егер тапсырма максимумды шешілсе, онда ).

- Тіректі жоспарды құрудың әр әдісін қолдана отырып, жүкті бөлеміз (мысалы, солтүстік – батыс бұрышының әдісі), бұдан мына шарттар қадағалануы керек  и  (барлық қорлар тасылды, барлық қажеттіліктер қанағаттандырарлық).

- Құрылған тіректі жоспардың төмендеуін тексереміз. КТ шешу үшін жоспар төмендемеген болу керек, яғни жоспардың толтырылған клеткаларының саны m+n-1 тең болу керек.

- Алынған жоспарды оптимизациялаймыз, мысалы потенциалдар әдісімен.

Ол үшін сij= ui+ vj шартынан ui және vj  потенциалдарын есептейміз.

Сәйкесінше, u1 немесе v1 0 – ге тең болады.

- Жоспардың толтырылмаған клеткалары үшін коэффициенттер есептелінеді.

Lij=cij-(ui+vj).

Егер Lij  0 (минимумға тапсырманы есептеу кезінде), онда алынған тіректі жоспар оптималды және тапсырманы шешу тоқтатылады.

- Егер болмаса – барлық кері L – дан модулі бойынша неғұрлым үлкенін таңдаймыз. L берілген коэффициентіне сәйкес клеткадан жабық контур құрылады. Контур бұрышында кері коэффициент L модулі бойынша максималды клеткаларынан басқа, «нашар» деп аталатын толтырылған клеткалар болу керек.

- Жаңа тіректі жоспар аламыз, яғни барлық L коэффициенттері кері емес болғанша потенциалдар әдісімен қайта оптимизациялаймыз.

Нәтижесінде алынған жүк тасымалдау жоспары минималды құнда болады.

Бақылау мысалын шешеміз.

Берілгені:

Шаруашылықта 600т минералды тыңайтқыштар сақталатын 3 қойма бар, біріншісінде – 200т, екіншісінде – 150т, үшіншісінде – 250т. Бұл тыңайтқыштар 4 өріске таратылуы керек, бірінші өріске 100т, екіншіге – 150т, үшіншіге – 150т және төртіншіге – 75т. Сәйкес қоймадан өріске тыңайтқыштарды тасымалдаудың көліктік шығыны белгілі.

Табу керек:

Жалпы көліктік шығындар минималды болатын жүк тасымалдау жоспарын құру керек.

Шешуі:

- Барлық берілгендерді арнайы кесте түрінде көрсетеміз.

Әр клетканың төменгі оң бұрышындағы сандар – сәйкес қоймадан сәйкес өріске тасылатын 1т тыңайтқыштың тарифі (мысалы, мың. тенге)

Кесте 1 – тапсырманың алғашқы берілгендері.

| потреб. полей, тонн | 100 | 150 | 150 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запасы складов, тонн |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |
|  | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 150 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 250 |  |  |  |  |
|  | 6 | 3 | 4 | 2 |

- Тыңайтқыштардың ұлғаюы мен қажеттіліктер арасындағы баланс шарттарының орындалуын тексереміз. Ұлғаюы – 600т, қажеттілігі – 475т. Сәйкесінше, баланс шартын орындау үшін 600-475=125т қажеттілікпен белгіленген өрісті шығару керек.

- Солтүстік – батыс бұрышының әдісін қолдана отырып, бірінші тіректі жоспарды қалыптастырамыз. Бұл әдістің ерекшелігі – жүктерді бөлу кестенің сол жақ жоғарғы бұрышынан басталады (клеткалар). Оларды бөлу клетка тарифтерінің шамасынан тәуелсіз өндіріледі, өріс қажеттіліктерін берілген қоймадан максималды мүмкіндік арқылы қанағаттандыруға тырысады. Нәтижесінде бірінші тіректі жоспарды аламыз:

Кесте 2 – бірінші тіректі жоспар.

| потреб. полей, тонн | 100 | 150 | 150 |
| --- | --- | --- | --- |
| запасы складов, тонн |  |  |  |
| 200 | 100 | 100 |  |
|  | 4 | 2 | 3 |
| 150 |  | 50 | 100 |
|  | 3 | 6 | 2 |
| 250 |  |  | 50 |
|  | 6 | 3 | 4 |
| потреб. полей, тонн запасы складов, тонн | 100 | 150 | 150 |

- Берілген жоспар кезінде барлық жүктерді тасымалдауға кеткен жалпы шығындарды есептейміз. Олар мынаны құрайды: Z=4100+2100+650+2100+450+275+0125=1450 (мың. теңге).

- Бұл шығындарды төмендету мақсатымен берілген жоспарды оптимизациялауға тырысамыз. Жоспардың төмендеуін тексереміз, ол үшін m+n-1 тең жоспардың толтырылған клеткалар (жүкті клеткалар) саны қажет, біздің жағдайда 3+5-1=7. Бұл шарт орындалды, жоспар төменделмеген, мүмкін оптимизацияланған.

- Оны потенциал әдісімен оптимизациялаймыз. Мысалы u1=0, қалған потенциалдарды мына формула бойынша сij= ui+ vj есептейміз.Сонда:

v1=4-0=4, v2=2-0=2, u2=6-2=4, v3=2-4=-2, u3=4-(-2)=6, v4=2-6=-4, v5=0-6=-6

v1=4 потенциалдарды кесте бағандарына сәйкес жоғарыдан солға қарай жазуға болады.

- Жоспарды оптималдыққа тексереміз. Ол кезде бос клеткалар үшін Lij=cij-(ui+vj) шартынан L-коэффициентін есептейміз. Нәтижесінде:

L13=3-(-2+0)=5,  L14=1-(-4+0)=5,   L15=0-(-6+0)=6,  L21=3-(4+4)=-5,

L24=5-(-4+4)=5, L25=0-(-6+4)=2, L31=6-(4+6)=-4, L32=3-(2+6)=-5.

Есептеуден көргендей, үш кері L-коэффициенттерін аламыз, бұдан алғашқы жоспар оптималсыз немесе мүмкін оптималды екенін көреміз.

- Жоспарды жақсарту үшін модулі бойынша максималды кері мәнді L – коэффициентін таңдаймыз, мысалы L21. Бұл – «нашар клетка». Ол

кестеде жұлдызша түрінде көрсетіледі. Бұл клеткадан жабық контур құрамыз, шарт бойынша қалған контурлар толтырылған клеткада жатады. «Нашар» клетка + белгісімен көрсетіледі, қалған клеткалар + және – белгісімен көрсетіледі. Нәтижесінде контурды аламыз:

Сурет 7 – Контурды құру.

Минималды жүкпен клетканы таңдаймыз және кері клеткалардан алып, дұрыс клеткалар санына оларды қоса отырып, осы контур бұрышы бойынша жүктерді бөлеміз.

Нәтижесінде тасымалдаудың келесі түрде жаңа жоспарын аламыз:

Кесте 3 – Тасымалдаудың жаңа жоспары

| потреб. полей, тонн | 100 | 150 | 150 | 75 | 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запасы складов, тонн |  |  |  |  |  |
| 200 | 50 | 150 |  |  |  |
|  | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 150 | 50 |  | 100 |  |  |
|  | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| 250 |  |  | 50 | 75 | 125 |
|  | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 |

Алынған жоспар үшін потенциалдарды және L-коэффициентін қайта есептейміз.

Сонда: u1=0, u2=-1, u3=1, v1=4, v2=2, v3=3, v4=1, v5=-1.

L13=0, L14=1, L15=1, L22=1, L24=5, L25=2, L34=1, L32=0.

Байқағанымыздай, L-коэффициенттерінің арасында керілері жоқ, ендеше алынған жоспар – оптималды, тапсырманы шешу тоқтатылады. Енді жалпы жүк тасымалдауға қанша ақша кететінін есептеуіміз керек. Z жаңа жоспар үшін 1200 (мың. теңге) тең, сондықтан жүк тасымалдаудың алғашқы жоспарын оптимизациялай отырып, біз 250 (мың теңге) өзімізде қалдырдық.

Әдебиет: 2, 25-35 бет.

Дәріс 8

Тақырып: Тіректі жоспарды құрудың басқа әдістері.

Мақсаты: Тіректі жоспарды құрудың басқа әдістерімен танысу.

Жоспар: 1) Минималды элемент әдісі.

2) Фогель аппроксимациясы.

3) Екі қалау әдісі.

- Минималды элементтер әдісі

Әдістің мәні – жүк тасымалдаудың барлық тарифтерінен сij минималды таңдайды және бұл клеткаға неғұрлым төмен Аi немесе Вj белгілерін қояды. Содан кейін қарастырылғандардан қорлардың (қажеттіліктер) шығындалған жолдарды (бағандарды) алынып тастайды, немесе егер жеткізушінің қоры тұтынушының қажеттілігін қанағаттандырса, онда жолдар (бағандар) қалады. Кестенің қалған бөлігінен сij минималды клетканы қайта таңдайды және қорларды бөлу процесі барлық қорлар бөлінбегенше жалғаса береді, ал барлық қажеттіліктер қанағаттанбайды.

Мысалы: Кесте 4 – Минималды элемент әдісімен бөлу мысалдары

| потреб. полей, тонн | 120 | 50 | 190 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запасы складов, тонн |  |  |  |  |
| 160 |  |  | 160 |  |
|  | 7 | 8 | 1 | 2 |
| 140 | 120 | 20 |  |  |
|  | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 170 |  | 30 | 30 | 110 |
|  | 9 | 2 | 3 | 6 |

- Фогель аппроксимациясы.

Әдістің мәні – барлық баған және барлық жол бойынша әр итерация кезінде минималды тарифпен екі қор арасында ерекшелікті табамыз. Бұл ерекшеліктер кестенің арнайы жолдарында жазылады. Көрсетіген еркшеліктер арасынан минималдыны аламыз. Ерекшелік көрсетілген жолға (бағанға) минималды тарифті анықтау сәйкес келеді. Осы тарифке сәйкес келген клетканы итерацияның берілгені бойынша толтырады.

Екі қалау әдісі.

Барлық элементтерді таңдау қиын кезінде үлкен кестеде қолданылады.

Әдістің мәні – төмен тарифті клетканы V белгісімен әр баған бойынша толтырады. Солайша әр жолды толтырады. Нәтижесінде кейбір клеткалар екі рет көрсетіледіVV.

Оларда жол бойынша қалай, баған бойынша солай минималды тариф табылады. Бұл клеткаларға (VV) жүк тасымалдаудың максималды мүмкін көлемін жазады (сәйкес баған және жолдарды қарастырудан басқа).

Кестенің қалған бөлігіне V бір белгімен белгіленген клетка бойынша жүктерді бөлуді жазады.

Қазіргі заман шартында, әрине барлық айтылған алгоритмдер көліктік тапсырманың алгоритмі бойынша шешу немесе екі қалау әдісін қолдану арқылы нақты қолданушымен жұмыс жасай отырып, әр түрлі оптимизационды бағдарламалардың негізіне жатты.

Әдістің мәні – төмен тарифті клетканы V белгісімен әр баған бойынша толтырады. Солайша әр жолды толтырады. Нәтижесінде кейбір клеткалар екі рет көрсетіледіVV.

Оларда жол бойынша қалай, баған бойынша солай минималды тариф табылады. Бұл клеткаларға (VV) жүк тасымалдаудың максималды мүмкін көлемін жазады (сәйкес баған және жолдарды қарастырудан басқа).

Әдебиет: 2, 35-39 бет.

Дәріс 9

Тақырып: Автоматтандырылған жобалар жүйесі «КОМПАС».

Мақсаты: АЖЖ «КОМПАС» енгізу.

Жоспар: 1) АЖЖ сызбаларының пайда болуының қысқаша сипаттамасы.

2)«КОМПАС» бағдарламасының интерфейсі.

КОМПАС жүйесі - LT ресей компаниясы АСКОН – мен өңделді. Бұл атақты сызбалы редактор КОМПАС – тың жеңілдетілген түрі. Онда сызудың толық ресей стандартының қолдауымен қиын әр деңгейін орындау үшін жеткілікті сызу құралдары бар. Бұл бағдарламаның қарапайым және түсінікті интерфейсі база, позициялардың орналасуы, форма шектері, барлық тип өлшемдерін орнату, МЕСТ бойынша мәтінді басу, сызу объектілерін алу, бөлу және құру кезінде мамандандырылған жүйе арқылы тиімді үйлеседі.

Сонымен, сіз өзіңіздің жеке компьютеріңізге Windows үшін сызбалы – графикалық редактор КОМПАС - LT орнаттыңыз.

Windows ортасында жүйенің іске қосылуы басқа әр Windows – қосымша іске қосылатындай жүзеге асырылады.

1. Пуск - Программы - КОМПАС LT

2. Жұмыс үстелінде ярлык;

3. Тышқанның оң клавишасымен – КОМПАС файлын құру.

КОМПАС - LT алғашқы түсімінен екйін жүйенің негізгі терезесінде әлі ешқандай құжат ашылмайды, яғни ол бос болмайды.

Бағдарлама түскеннен кейін және әр құжат ашылғаннан кейін жүйенің негізгі терезесінде барлық басты элементтердің ашылғанын көресіз.

Сурет 8 – КОМПАС бағдарламасының негізгі терезесінің мысалы.

КОМПАС терезесін басқару.

Құжаттың терезесі.

Атауы терезенің ең жоғарғы бөлігінде орналасқан. Меню жолы бағдарламалық терезенің жоғарғы бөлігінде атаудың астында орналасқан. Онда жүйенің барлық негізгі менюлері орналасқан, басқару Панелі Меню жолының астында жүйе терезесінің жоғарғы бөлігінде орналасқан.

КОМПАС бағдарламалық терезенің ең төменгі жағында хат жолдары орналасқан. Онда жүйенің әр түрлі хаттары мен сұраныстары көрсетілген. Бұлар мыналар болуы мүмкін:

- курсор жүргізілген экранның элементі туралы қысқаша ақпарат;

- дәл осы уақытта жүйе қандай берілгендерді күтетіні туралы хат;

- жүйемен орындалған ағымды әсер ету бойынша қысқаша сипаттама.

Ағымды күй жолы КОМПАС терезесінің төменгі бөлігінде хат жолынан кейін орналасқан. Жүйе және ағымды құжаттың күйі басқарудың стандартты элементтерімен көрсетілген: кнопкалармен, өріспен және тізімдермен.

Құжат терезесінің кескінімен басқару.

Көбінесе құжат ашылғаннан кейін оны құжат терезесінің ортасында нақты әрі толық түрін көруге табиғи мүмкіндік туындайды. Ол үшін басқару Панелінде Показать все кнопкасын басыңыз немесе Сервис менюінен Показать все командасын орындаңыз. Жүйе құжат терезесінде құжат толығымен көрінуі үшін бейненің максималды мүмкін болатын масштабын көрсетеді. Егер сызба үлкен форматта болса, онда ұсақ бөлшектер мен мәтіндер қиын ажыратылады, бірақ сызбаның жалпы құрылымы нақты көрінеді.

Жаңа құжаттардың пайда болуы.

Құжаттың негізгі типтері.

КОМПАС - LT көмегімен екі типті құжатты құруға болады: сызбалы және фрагментті.

Сызу - КОМПАС – та құрылған құжаттың негізгі типі. Ол құрылым кульманда сызылатын және рамкадан, штамптан, техникалық қажеттіліктерден, бір немесе бірнеше түрлердің көрсетілмеген беттерінің кедір – бұдырлығын белгілеуден тұратын толығымен сызба бетіне сәйкес болып келеді.

КОМПАС фрагменті – сызбадан ерекшелігі рәсімдеу элементтерінен толығымен айырылған және шексіз өлшемнің бос электрондық бетін көрсетеді.

Спецификация бланкілерінің пайда болуы.

КОМПАС координат жүйесі және өлшем бірліктері.

Одан басқа құжатта координаттың локальды жүйесінің туынды санын құруға болады және оперативті түрде олардың арасында басқаға қосылуға болады.

Инструментальді панель бес жеке беттен тұратын Панель жүйесінің терезесінің сол жақ бөлігінде орналасқан. Әр бет функционалды белгі бойынша топтасқан кнопкалардан тұрады. Түсу жүйесінен кейін Панелде Геометрические построения кнопкасы қосылады және Инструменталды панелде Геометрические построения беті ашылады.

Бұл бетте геометриялық объектілер көмегімен құруға болатын командалар жиналған: кескін, дөңгелек, доғалар және т.б. (бұл бетке бір нәрсені сызу кезінде оралуға болады).

Беттер арасында басқаға ауысу үшін Инструменталды панельде орналасқан Панели переключения кнопкасын қолдану керек. Бір уақытта экранда панельдің тек бір беті шығады.

Түскен команданы келесі әдістермен тоқтатуға болады:

•басқа команданың түсуімен (бұнда ағымдық өздігінен қосылады);

•активті команда клавишасына қайта басу;

•клавиатурада <Esc> клавишасын басу;

•арнайы басқару Панелінде Прервать команду командасын басу;

•құжат терезесінің әр бос орнында тышқанның оң клавишасын басып экранға Контекстік менюді шақыру және одан Прервать команду командасын орындау.

Кеңейтілген командалар Панелі.

Кеңейтілген командалар Панелін шақыру үшін мыналар қажет:

1. негізгі команда кнопкасына тышқанның сол жақ клавишасымен басып және оны ұстап тұру.

2. команда нұсқасының қажеттілігін таңдау үшін панель пайда болғаннан кейін панельдің сәйкес кнопкасына курсорды орнату және тышқан клавишасын босату.

Кеңейтілген командалар Панелінен тұратын Инструменталды панель бетіндегі кнопкалар олардың оң төменгі жағының бұрышында қара үш бұрыш түрінде көрсетілген.

Объект параметрлерінің жолдары КОМПАС интерфейсінің негізгі элементі болып саналады.

Арнайы басқару Панельі сияқты Инструментальды панельге қандай да бір команда берілгеннен кейін ол да экранда өздігінен пайда болады немесе объектілерді редакторлау режимінде және құжат терезесінің астында орналасады. КОМПАС құрған әр сызбалы объект белгілі – бір параметрлерден тұрады. Нақты сызба КОМПАС – LT – да болады.

КОМПАС – пен жұмыс жасау кезінде негізгі құралдардың бірі Курсор болып табылады, сонымен қатар тышқанның көмегімен экран бойынша орын ауыстыруға болатын графиктік элемент. Жүйеде қанша әрекеттер жасалынса, сонша курсордың ішкі түрі өзгереді.

Курсормен орын ауыстыруды басқару және оны көрсету формалары.

Координаттың бастапқы ағымды жүйесінің нүктесі экранда арнайы жүйелік белгімен белгіленеді және әрқашанда абсолюттік координаттардан тұрады.

Қосылыстарды қолдану.

Сызумен жұмыс жасау кезінде қолданушыда әрқашан элементтің әр нүктесіне курсорды нақты орнату қажеттілігі туындайды, яғни сызуда бар не болмаса нүкте немесе объектілерге қосылысты орнату.

Оператор р2 жалпы нүктесі бар р1-р2 және р2-р3 кескіндерін сызды делік (сурет 12). Екінші кескіннің р2 бастапқы нүктесі «көзге» көрсетіліп берілген. Бірінші рет қарағанда құрылым қатесіз құрылған. Тексере келе кескіндердің қосылғанын көреміз. Бірақ, р2 нүктесінің айналасындағы облысты он рет ұлғайтсақ (немесе жүз рет), онда сіздер мына келесі суреттердің біреуін көресіздер:

Сурет 10 – Қосылысты қолданудың қадағалау мысалдары

КОМПАС қосылыстың ең әр түрлі командаларын көрсетеді (нүкте, орталық) және объектілерімен (норма бойынша, координат оінің бағыты бойынша және т.б). Бұл командалар қосылыстың 3 тәуелсіз тобынан тұрады: жан – жақты, локальды және клавиатуралық.

Кеңейтілген командалар Панелі.

Кеңейтілген командалар Панелін шақыру үшін мыналар қажет:

1. негізгі команда кнопкасына тышқанның сол жақ клавишасымен басып және оны ұстап тұру.

2. команда нұсқасының қажеттілігін таңдау үшін панель пайда болғаннан кейін панельдің сәйкес кнопкасына курсорды орнату және тышқан клавишасын босату.

Кеңейтілген командалар Панелінен тұратын Инструменталды панель бетіндегі кнопкалар олардың оң төменгі жағының бұрышында қара үш бұрыш түрінде көрсетілген.

Әдебиет: 1, 5-15 бет.

Дәріс 10

Тақырып: КОМПАС жұмысының негізі.

Мақсаты: КОМПАС АЖЖ негізгі командаларын оқу.

Жоспар: 1) КОМПАС АЖЖ негізгі командалары.

2) Өлшемдерді орнату.

Объектілерді бөлу.

Объектілерді бөлу келесідей редакторлармен байланысты болып келеді. Бөліну процестерінің көмегімен редакторлау командасын шақырғанда жүйеде қай объектілердің өзгеретінін түсінесіздер. Көмекші құрылымдар жіңішке сызықтың толық аналогы болып табылады, яғни кульманда сызғанда құрылымды пайдалану және КОМПАС – пен жұмыс жасағанда кең қолданылады.

Тікелей көмекшілерді құру құралдары Ввод вспомогательной прямой кнопкасынан тұрады және көмекші құрудың кеңейтілген команда Паенльімен байланысты болып келеді.

Сурет 11 – Тікелей көмекшілердің нұсқалары.

Қосымша сызықтарды экран бетінен тез арада Удалить - Вспомогательные кривые и точки команда көмегімен алып тастауға болады.

Өлшемдерді орнату.

КОМПАС барлық қарастырылған ЕСКД типті өлшемдерін пайдаланады: сызықтық, диаметрлік, бұрыштық және радиальды. Командаларға сәйкес шақыру кнопкалары Инструментальды панельдің Размеры и технологические обозначения бетінде орналасқан.

Үнемдеу жүйесі бойынша ол өздігінен квалитет белгісін және шекті ауытқулардың өлшемін алып тастайды. Жалпы жағдайда бұл функция артық болып келеді, сондықтан оны сөндіріп тастауымыз керек:

1. Настройка - Настройка системы - Графический редактор - Параметры новых размеров командасын орындаңыз.

2. Диалогты терезенің оң жақ бөлігінің Вписывать в надпись тобында Квалитет және Отклонения жалауын сөндіріп қойыңыз.

Шығару диалогы мен өлшемдік жазуды редакторлау үшін Жолда өлшемді қояр алдында Размерная надпись өрісіне әкеліп тышқанның сол жақ кнопкасын басыңыз. Бұл диалогты терезе болғандықтан оны Контекстік менюден Текст надписи командасының көмегімен оның белсенділігін арттыруға болады, яғни оны сызудың әр нүктесінде тышқанның оң клавишасымен басып шақырасыз.

Арнайы басқару Панелінде сызықтық өлшемдерді орнату үшін әрқашан Параметры размера кнопкасы болады.

Бұрыштық өлшемдерді шығару.

Бұл топтың командалары бір немесе бірнеше бұрыштық өлшемдерді шығаруға арналған. КОМПАС – та бұрыштық өлшемнің барлық қарастырылған ЕСКД типтері пайдаланылады: қарапайым; жалпы базаның өлшемі; шынжырлы; жалпы өлшемді сызықты өлшемдер; үзік өлшемдер. Үнемдеу жүйесі бойынша қарапайым бұрыштық өлшемді құруға болады. Бұрыштық өлшемдерді орнатудың басқа нұсқалары кеңейтілген команда Панельінде болады.

Диаметрлік өлшемдерді шығару.

Бұл команда бір немесе бірнеше диаметрлік өлшемдерді шығаруға арналған. Командаға өту үшін Инструментальды панельде Диаметральный размер кнопкасын басу керек. Сосын курсормен базалық дөңгелекті немесе доғаны көрсетіңіз, кейін оны өлшем түрінде жазыңыз. Өлшемді рәсімдеуді өзгертуге немесе тапсыруға болатын диалогты терезесін шақыру үшін Параметры кнопкасын басыңыз.

Радиалды өлшемдерді шығару.

Радиальный размер кнопкасы Размеры и технологические обозначения бетінде орналасқан. Инструментальды панельдер бір немесе бірнеше радиалдылықты білдіреді.

Бұрыштық өлшемдерді шығару.

Бұл топтың командалары бір немесе бірнеше бұрыштық өлшемдерді шығаруға арналған. КОМПАС – та бұрыштық өлшемнің барлық қарастырылған ЕСКД типтері пайдаланылады: қарапайым; жалпы базаның өлшемі; шынжырлы; жалпы өлшемді сызықты өлшемдер; үзік өлшемдер. Үнемдеу жүйесі бойынша қарапайым бұрыштық өлшемді құруға болады. Бұрыштық өлшемдерді орнатудың басқа нұсқалары кеңейтілген команда Панельінде болады.

Әдебиет: 6, 15-25 бет.

Дәріс 11

Тақырып: Сызбада спецификалық элементтерді құру.

Мақсаты: Сызбанаың кейбір спецификалық элементтерін құру әдістерін оқу.

Жоспар: 1) Жүздер, дөңгелету.

2) Сынған, штрихтау.

3) Симметрия.

Жүздерді құру.

Жүз командасы геометриялық объектілердің арасында бір немесе бірнеше жүздерді құруға мүмкіндік береді. Жүзді құру үшін олардың арасында орналасқан екі элементке курсорды апарып қоямыз.

Сурет 12 –Жұз командасы.

Жүздің бұрыштары мен ұзындығын параметрлер Жолын сәйкес өрісіке енгізу немесе стандартты мәндер тізімінен оларды таңдап алу.

Жүзді құру үшін параметрлер тапсырмасының екі нұсқасы болуы мүмкін. Бірінші жағдайда объектілердің параметрлер Жолының өрісінде бірінші элементте жүздің ұзындығын және оның бұрышын енгізу керек. Екінші жағдайда бірінші және екінші элемент жүзінің ұзындығы беріледі. Қажетті нұсқаға ауысу үшін Задание параметров фаски кнопкасын басыңыз. Ішкі көрінісіне ауысқан кезде кнопкалар өзгереді.

Дөңгелетуді құру

Дөңгелету командасы жүзді құру командасына өте ұқсас және екі қарапайым геометриялық арасындағы басқа айналымның дөңгелетуін құруға мүмкіндік береді.

Дөңгелетуді құру үшін олардың арасында дөңгелету құрылған екі элементке курсорды апарып қойыңыз. Дөңгелету радиусының қажетті мәнін объектілердің параметрлер Жолына сәйкес өрісті енгізуге болады. Екі қосымша кнопка бірінші және екінші элементтің қалған бөлігінің қиылысын орындау керектігін анықтайды.

Объектілер симметриясы

Симметрия командасы Инструментальды панельдің Редактирование бетінде симметрия осінің туындысына қатысты белсенді құжаттардың белгіленген объектілерін симметриялық түрде көрсетуге мүмкіндік береді. Егер бір де бір элемент белгіленбесе, онда команда жеткіліксіз болады.

Жайлы қисықтарды құру

Ввод кривой Безье командасы Инструментальды панельдің Геометрия бетінде бір немесе бірнеше жайлы қисық құруға мүмкіндік береді.

Қисықтар жабық және алшақ болуы тиіс. Құрылған қисық сызудың біріккен объектісі болып табылады.

Сызықтың стилін өзгерту үшін обьектінің параметрлер Жолында Текущий стиль өрісіне тышқанның сол жақ кнопкасын басыңыз. Экранда сызық стилін таңдау диалогы пайда болады.

Жерлерді штрихтау

Штриховка командасы Инструментальды панельдің Геометрия бетінде сызба немесе фрагменттің ағымды түрінің бір немесе бірнеше жерлерін штрихтауға мүмкіндік береді. Үнемдеу бойынша ішінде нүктемен белгіленген штрихталған облыстың шегін өздігінен анықтау үшін нүктелерді енгізу керек.

Сурет 13 – Штрихтау параметрлері.

Объектіні көрсететін әр түрлі контекстік менюдің командасының көмегімен сызба немесе фрагмент түрінің объектісінен штрихтау шегін алуға болады. Менюден шығу үшін <Esc> клавишасын басыңыз немесе арнайы басқару Панелінде Прервать команду кнопкасын басыңыз. Штрихтау стилін өзгерту үшін объектінің параметрлер Жолында Текущий стиль өрісіне тышқанның сол жақ кнопкасына басыңыз. Экранда стильді таңдау диалогы пайда болады.

Дөңгелетуді құру

Дөңгелету командасы жүзді құру командасына өте ұқсас және екі қарапайым геометриялық арасындағы басқа айналымның дөңгелетуін құруға мүмкіндік береді.

Дөңгелетуді құру үшін олардың арасында дөңгелету құрылған екі элементке курсорды апарып қойыңыз. Дөңгелету радиусының қажетті мәнін объектілердің параметрлер Жолына сәйкес өрісті енгізуге болады. Екі қосымша кнопка бірінші және екінші элементтің қалған бөлігінің қиылысын орындау керектігін анықтайды.

Әдебиет: 6, 5-15 бет.

Дәріс 12

Тақырып: Сызбада спецификалық элементтерді құру.

Мақсаты: Сызбанаың кейбір спецификалық элементтерін құру әдістерін оқу.

Жоспар: 1) Мәтінді енгізу.

2) Сызудың негізгі жазуын толтыру.

Мәтінді енгізу және редакторлау.

Текст командасы Размеры и технологические обозначения бетінде сызба өрісінде бір немесе бірнеше мәтінді жазуларды енгізуге мүмкіндік береді. Әр жазба жолдың туынды сандарынын тұруы мүмкін.

Мәтінді енгізу үшін оның қосылыс нүктесінің орналасуын курсормен көрсетіңіз. Сосын олардың әр қайсысынан <Enter> клавишасын баса отырып, енгізілген ашық рамкада қажетті жол санын бастырып шығарыңыз.

Объектілерді редакторлау.

КОМПАС – та объектілерді редакторлаудың негізгі төрт әдісі бар:

1.Тышқанның көмегімен қарапайым орын ауыстыру;

2. Инструментальды панельдің Редактирование бетінің арнайы командасының көмегімен;

3. Басқару түйіндер жағдайының ауысу көмегімен;

4. Олардың параметрлерінің өзгеру жолдарымен.

Негізгі жазуды толтыру (штампты)

Жұмысты бастамас бұрын штамппен оның белсенділігін арттыру керек. Бұны әр түрлі мынадай әдістермен көрсетуге болады:

1. штамптың кез – келген нүктесінде тышқанды екі рет басу;

2. Компоновка командасымен - Основная надпись;

3. штампта оң клавишаны басып және контекстік менюден Заполнить основную надпись командасын таңдаймыз.

Штампты толтырар алдында Изменить масштаб рамкой команда барлық экран бетіне оны үлкейтіңіз.

Компоновка -Технически требования - Ввод командасын орындаңыз. Жүйе мәтіндік редактор режиміне ауысады және енді қажетті мәтінді енгізуге болады. Техникалық талаптарды енгізіңіз. Жолдардың нөмірін қолмен қойып қажеті жоқ. Мәтінді енгізу кезінде жолдың ұзындығы мен оның санын қадағаламаңыз. Пунктирлі габариттік рамка рәсімделген сызба штампының астындағы бос орынмен техникалық талаптың бірінші бетінің өлшемін және жолдың максималды ұзындығын көрсетеді. Егер енгізілген жол мәтіннің габариттік рамкасына симаса, онда жүйе өздігінен жаңа бос жолды қалыптастырады. Сондықтан <Enter> клавишасын тек абзацтың соңында басу керек.

Сурет 13 –Техникалық талаптарды енгізу.

Барлық жолдарды енгізгеннен кейін олардың өзіндік нөмірлерін орындауға болады:

1. Выделить Все командасының көмегімен барлық техникалық талаптарды белгілеңіз немесе <Ctrl>+<A> клавиатура командасымен. Жолдар белгілі – бір түстермен белгіленуі керек.

2. Параметрлер Жолында Пронумеровать абзацы кнопкасын басыңыз.

3. Техникалық талаптар жолын нөмірлеп және енгізіп болған соң басқару Панеліндегі Сохранить в лист кнопкасын басып сызба бетіне сақтаңыз.

4. Техникалық талаптардың терезесін Завершить редактирование текста кнопкасын басып жабыңыз. Берілгендер сызба бетінде сақталғандықтан терезені жабу командасы неғұрлым баяу орындалады. Осыдан кейін құжат терезесіне қайта оралыңыз. Сызбаның негізгі жазуының астында стандарт бойынша жүйе қалыптасқан техникалық талаптарды өздігінен орналастырады.

Объектілерді редакторлау.

КОМПАС – та объектілерді редакторлаудың негізгі төрт әдісі бар:

1.Тышқанның көмегімен қарапайым орын ауыстыру;

2. Инструментальды панельдің Редактирование бетінің арнайы командасының көмегімен;

3. Басқару түйіндер жағдайының ауысу көмегімен;

4. Олардың параметрлерінің өзгеру жолдарымен.

Әдебиет: 1, 5-15 бет.

Дәріс 13

Тақырып: Масштабта сызу ерекшелігі. Сызбаларды басып шығару.

Мақсаты: Масштабта сызуды үйрену.

Жоспар: 1) КОМПАС – та түрлерді түсіну.

2) Басып шығару кезіндегі ерекшеліктер.

Түрлерді қолдану.

Өздеріңіз көріп отырғандай, жаңа сызба пайда болғаннан кейін оған атау және қажетті папкаға оны жазу керек. Дискте сызбаны бастай беруге болады.

Компас –та түрлерді түсіну – неғұрлым кең трактирленеді және қабылданған жай сызбадан ерекшеленеді.

КОМПАС – та түрлер – бұл сызбаны құру кезінде өте жеңіл құрал болып саналады. Оларды басқару (жою, орын ауыстыру, параметрлердің өзгеруі) әрқашан оператордың толық қадағалауында болады.

Құрылымды әр түр белгілі бір параметрлерді таңдаумен сипатталады:

| Түр параметрлері | Үнемдеу мәні бойынша |
| --- | --- |
| Нөмер | 1 және тәртіп бойынша |
| Масштаб | 1:1 |
| Бұрылу бұрышы,градус | 0 |
| Атауы | Параметр міндетті емес |
| Қосылыс нүктесі | Қолданушымен анықталады |

Сурет 14 – Түрлердің параметрлері.

Сонымен, барлық сызба КОМПАС – та бір немесе бірнеше түрден тұрады. Сонын біреуі міндетті түрде ағымды болып саналады.

Сурет 15 – Түрлер

Сурет 16 - Параметры системного вида.

Жаңа түрді құру.

1. Ағымды күйдің Жолына қараңыз. Оның сол жақ бөлігінде Текущий вид өрісі бар. Бұл өрісте дәл осы шақта ағымды болып тұрған түрдің нөмірі көрсетілген. Өздеріңіз көріп отырғандай дәл осы шақта 0 нөмірлі түр ағымды болып отыр.

2. Компоновка менюін ашыңыз және Создать вид командасын орындаңыз.

3. Экранда диалогты терезе Параметры нового вида пайда болды. Бұнда үнемдеу бойынша ұсынылған жүйемен жаңа түрдің параметрлері көрсетіледі.

4. Стандартты масштабтың тізімін ашу кнопкасына басып тізімнен мысалы 0.5 мәнін таңдап алыңыз.

5. Имя мәтіндік өрісте тышқанды басып оны ағымды етіңіз және түрдің атын енгізіңіз Главный вид. OK кнопкасымен диалогты терезені жабыңыз.

6. Осыдан кейін Параметры нового вида терезесі жабылады және сіз құжаттар терезесіне ораласыз. Хат Жолына көңіл бөліңіз. Œ жүйе дәл осы шақта түр қосылыс нүктесінің координаттарын сұрайды.

7. Жүйенің сұранысына түр қосылыс нүктесінің координаттарын енгізіп сызба бетінің ортаңғы бөлігінен курсормен басыңыз.

Құжатты басылымға шығару.

Құжатты басылымға дайындау Файл менюінен Просмотр для печати енгізу командасынан немесе басқару Панелінде Просмотр для печати кнопкасын басудан басталады. Қажет кезінде компьютерге тікелей қосылғандар тізімінен немесе локальді жүйе арқылы егер ол компютерге қосылған болса басқа құрылымдарды қолдануға болады. Ол үшін басқару Панелінде Настройка принтера кнопкасын басыңыз. Хат терезесінде Настройка параметров вывода ОК кнопкасын басыңыз.(сурет 18)

Сурет18

Настройка принтера терезесінде Принтер тобынан Имя өрісінің тізімін ашыңыз және қажетті құралдың атын таңдап алыңыз.( сурет19)

Сурет 19

Таңдалған құрылымнан параметрлерді қалпына келтіруді орындауымыз мүмкін. Ол үшін Свойства кнопкасын басыңыз. Құрылымды дұрыс қалпына келтіру үшін жолдама құжаттарды қарау керек.

Қажет кезінде әр өлшемдегі сызбаны А4 форматты бетте басып шығаруға болады. Басқару Панелінде Повернуть документ против часовой стрелки кнопкасын басыңыз. Құжаттың ориентациясы сәйкес түрлер бойынша өзгереді. Егер басылымға құжатты осылай енгізсек, онда принтер әр қайсысында сызбаның сәйкес бөлімі көрсетілген 4 бет береді. (сурет 20). Бос орынды қиып және осы беттерді жапсырсаңыз сіз 1 масштабтағы а3 форматты бет аласыз, яғни максималды түрде А4 форматты бетін қолдануға болатын 1 беті құрылымда болады.

Сурет 20

Егер сіз сызбаны А4 форматты бір бетке сыйдырғыңыз келсе, параметрлер Жолындағы Текущий масштаб отображения активного документа өрісінде қажетті мәнді қалай отырып, құжаттың масштабын өзгертуге тура келеді.

Мазмұнды терезеден сурет 5. құжаттың масштабы 1 болғанда 66 болатыны белгілі:1 жүйе 1 талап етеді.46 бет тігінен бағыты бойынша (2 толық беттер) және 1. 5 бет көлденең бағыты бойынша (2 беттер). Осыдан беттің жалпы саны 4 тең. (сурет 21)

Үнемділігі бойынша құжат әрқашан беттің сол жақ төменгі бұрышында орын алады. Құжатты неғұрлым теңбе - теңдікте болуы үшін оң жаққа қарай көшіреміз.

Сурет 21

1. Параметрлер Жолының Текущий шаг өрісіне жаңа 1 мәнін қойыңыз.

(үнемділігі 5 мм ).

2. Сосын 2-3 рет  клавиатурасында > кнопкасын басыңыз. Құжаттың Œ габариттік рамкасы оңға қарай орын ауыстырады. <Enter> клавишін басып құжатты жаңа жолдан қалыптастырыңыз. Енді оны басып шығару үшін барлығы дайын.

Принтерге беріліс процесін ынталандыру үшін басқару Панелінде Вывести документ на принтер кнопкасын басыңыз.

Әдебиет: 1, 5-15 бет.

Дәріс 14

Тақырып: Бөлшектерді сызу автоматизациясы.

Мақсаты: Бөлшектердің пайда болу әдісін оқу.

Жоспар: 1) Бөлшектердің пайда болуында КОМПАС – тың мүмкіндігі.

2) Бөлшектердің пайда болу мысалдары.

Машина құрылыс сызбасын өңдеу кезінде жобалаудың екі әдісі қолданылады: «төмен» және «жоғары».

«Төмен» әдісі неғұрлым кең қолданылады. Бұл жағдайда құрылысшы алдымен берілген жиналым бірліктеріне кіретін барлық бөлшектері көрінетін оның орны мен оны құрайтын бөлімдердің өзара байланысын көрсететін жиналым сызбасын құрайды.

«Жоғары» әдісін қолданған кезінде керісінше алдымен жиналымға кіретін бөлшектердің жұмыс сызбалары өңделеді, ал оладың негізінде жиналым сызбалары құрылады.

Алдымен берілген жиналым бірлігіне кіретін, сонымен қатар оларды құратын бөлімнің өзара әсері мен орны барлық бөлшектен тұратын жиналым сызба пайда болады.

Сурет 22 – Көшірменің кезеңдері.

Кронштейн бөлшегінің жұмыстық сызбасы үш стандартты жобадан тұрады..

Сурет 23 – Кронштейн бөлшегін сызу.

Жалпы жағдайда жиналым сызба негізінде Кронштейн бөлшегін құру тәртібі келесідей болуы тиіс:

Басты түрде бағыттаушы Блокпен Кронштейн түрін оның кез – келген элементінде тышқанды басып белгілеңіз.

- Басқару Панеліндегі Копировать в буфер кнопкасының көмегімен Кронштейнді ауыстыру буферіне көшіріңіз.Базалық ретінде суретте көрсетілген нүктені көрсетіңіз:

Сурет 24 – Кронштейн бөлшегін бөлу.

Кронштейн бөлшегі үшін жаңа сызба бетін дайындаймыз.

- Басқару Панелінде Новый лист кнопкасын басып жаңа сызба бетін құрыңыз.

- Настройка, Параметры текущего листа, Параметры  листа командалары көмегімен құрылған құжатқа көлденең ориентациялы А3 форматын тағайындаңыз.

- Құрылған құжатты сақтаңыз.

- Басқару Панелінде Вставить из буфера кнопкасын басып ауыстыру буферінен кронштейнді ағымды құжатқа көшіріңіз.

Сурет 25 – Бөлшекті құру басы.

Көшірілген Кронштейн кейбір түзетулерді талап етеді. Бұл жағдайды қарастырамыз.

- Кез – келген элементтегі түрді тышқанды басып белгілеңіз.

- Басқару Панелінің Редактирование бетінде Симметрия кнопкасын қосыңыз. Бастапқы объектілерді жою режимінде параметрлер Жолының Исходные объекты кнопкасын басып команданы қайта қосыңыз.

- Симметрия осінің тапсырмасы үшін арнайы басқару Панелінде Указать заново кнопкасын басыңыз және Кронштейннің тігінен бөлігіне басыңыз.

- р1-р2 бөлігін тұтастық қалпына келтіріңіз.

- Түрдің төменгі бөлігінің болт астында көрінбейтіндей бекітілген тесік құрамыз. Симметрия командасын қолданамыз.

- Выделить Рамкой команда көмегімен остік сызықпен бірге жоғарғы тесікті белгілеңіз.

Сурет 29 – Түрді толық өңдеу.

- Инструментальді Панельдің Редактирование Симметрия кнопкасын қосыңыз. Параметрлер Жолында Исходные объекты кнопкасының күйін тексеріңіз. р1-р2 Положение курсора перед привязкой бөлігінің қасында тышқан арқылы курсорды орнатыңыз және қосылысты оның ортасында орындаңыз.

- <Enter> клавишасын басып нүктені қалыптастырыңыз. Бұл нүкте симметрия осінде бірінші нүкте болып саналады.

- <>> клавишасын баса отырып екінші нүктені көрсету үшін курсорды оң жаққа қарай бірнеше қадам жылжытыңыз. Бұл нүкте симметрия осінде екінші болып табылады. <Enter> клавишасын басып оны қалыптастырыңыз.

Енді түрді жоғарыдан рәсімдеуге кірісеміз.

- бағыттаушы Блок сызбасын ашыңыз.

- түрдің жоғарғы жағынан макроэлемент сияқты рәсімделген Кронштейн түрін тышқанмен басып белгілеңіз.

- суретте көрсетілгендей етіп Кронштейн жобасын нүктеге қатысты ауысу буферіне көшіріңіз.

- Кронштейн бөлшегінің сызбасын ашыңыз.

- басқару Панелінде Вставить из буфера кнопкасын басыңыз.

- жобалық байланысты қадағалау үшін тік үшбұрышты орналастыру кезінде локальды қосылыс Выравнивание қолданамыз.

Сурет 30 – түрді жоғарыдан қарау.

- Выравнивание қосылыс жұмысын қабаттастыра отырып түрді жоғарыдан қарауға қатысты жобалық байланысты қадағалаумен жобаны орналастырыңыз және нүктені басып қалыптастырыңыз.

Сурет 31 – түрді жоғарыдан қарауды бұру.

- Инструментальды панельде Редактирование бетін ашыңыз және Поворот кнопкасын қосыңыз.

- Бұрылыстың ортасы ретінде Ближайшая точка қосылыс көмегімен түрдің төменгі сол жақ бұрышын көрсетіңіз. Параметрлер Жолының Угол поворота өрісінде 180 мәнін енгізіңіз және <Enter> басыңыз. Жоғарыдан қарау түрі қажетті орын алады.

Ввод отрезка команда көмегімен түрді жоғарыдан қарауды бұрғаннан кейін онда жоқ көлденең остік сызықты құрыңыз.

Түрді сол жағынан рәсімдеу.

- Инструментальды панельдің Геометрия бетінде Ввод прямоугольника кнопкасын қосыңыз.

- Параметрлер Жолында тік үшбұрыш параметрлерін қойыңыз: биіктігі 260, ені 140, сызық стильі Основная және Простановка осей кнопкасын қосыңыз.

- Жобалық байланыспен қадағаланған тік үшбұрыштың сол жақ төменгі бұрышын белгілеу үшін Выравнивание локальді қосылысын қолданамыз.

- Осы тік үшбұрыштың тігінен осіне қатысты 50 мм қашықтықтағы оның екі жағынанда және екі көлденең көмекші бойынша екі көмекші параллель тік құрыңыз.

Сурет 32 – түрді сол жағынан құру.

Енді өзіміз бекітілген тесік құрамыз.

- Инструментальды панельдің Геометрия бетінде Ввод окружности кнопкасын қосыңыз.

- Параметрлер Жолының Радиус окружности өрісінде 9 мм айналымнан тұратын радиус енгізіңіз және Простановка осей кнопкасын қосыңыз.

- Пересечение глобальды қосылысын орындауды тоқтата отырып, көмекші сызық қосылысындағы нүктеде сол жақ жоғарғы тесіктің оталықта орналасуын көрсетіңіз.

- Үйлесімді түрде қалған үш тесікті құрыңыз.

- Удалить, Вспомогательные построения, В текущем виде командалар көмегімен көмекші тікті жойыыңз.

- Құрылған тік ұшбұрыштың барлық түйіндерінің айналуын орындаймыз (бұнда біреуі өзінің түрін өзгертеді).

- Енді симметрияның жеке көлденең осін белгілеуге және оны жоюға болады.

Түрді сол жағынан қарауда қатты қабырғамен тіректі ауданын жобалау түрін құру қалды.

- Выделить Рамкой команда көмегімен Б-Б қиылысын белгілеңіз.

- Басқару Панелінде Копировать в буфер кнопкасының көмегімен белгіленген объектілерді ауысу буферіне көшіріңіз. Базалық ретінде қиылыстың төменгі сол жақ нүктесін алыңыз.

Сурет 33 – Б-Б қиылысы.

- Кронштейн сызбасын ашыңыз.

Сурет 34 – Б-Б түрін көшіру.

- Басқару Панелінде Вставить из буфера кнопкасын басып ауысу буферінен қабырғаны және ауданның түрін ағымды құжатқа көшіріңіз. Укажите положение базовой точки жүйесінің сұранысына нүктеге курсорды орнатыңыз және Пересечение глобальды қиылысы өңделгеннен кейін оны тышқанмен қалыптастырыңыз.

- Прервать команду кнопкасын басып Вставить из буфера командасынан жұмысты тоқтатыңыз.

Ағымды түрде сызбадан көмекші құралдарды жойыңыз.

- Көрінбейтін бекітілген тесік ретінде тіректі тақтайшада рәсімдеңіз. Ол үшін тесікке қатысты әр төрт бөліктен Основная – дан Штриховая – ға дейін сызықтың стилін өзгертіңіз.

- Технологиялық белгілерін, өлшемдерін қойып, сызбаны нақты түрде рәсімдеңіз. Сохранить документ кнопкасын басып дайын сызбаны дискке жазыңыз.

Сурет 35 – Кронштейн бөлшегін бөлшектеу.

Әдебиет: 1, 5-15 бет.

Дәріс 15

Тақырып: Жиналым сызбаларының пайда болу автоматизациясы. Құрылысқа қажетті жұқалар.

Мақсаты: Жиналым сызбаларының пайда болу әдісін оқу.

Жоспар: 1) КОМПАС мүмкіншілігі.

2) Жиналымның пайда болу мысалдары.

3) Жүйені жұқалап қалпына келтіру.

Бөлшектеу әдісінің үйлесімдігі бойынша Жиналым сызбасын құрамыз.

Шығыршық жиналым сызбасын құру.

Шығыршық жиналым бірліктерінің сызбасын құруға кірісеміз.

Тапсырманың шарты бойынша Төлке және Шығыршық бөлшектеріне кіретін жұмыстық сызбалардың құрылғаны болжанады, яғни біз «жоғары» жобалау әдісін қолдануымыз керек.

Сурет 36 – Жиналымның пайда болу сүлбесі.

Құжатты көшірудің пайда болуы.

- Шығыршық бөлшегінің жұмыстық сызбасының құжатын ашыңыз.

- Бұл сызбаның көшірмесін алу үшін Файл – Сохранить как командасын орындаңыз. Укажите имя файла для записи диалогты терезеде Шығыршық құжат атын ШЫҒЫРШЫҚ жиналым сызбасының құжат атына өзгертіңіз.

- Жүйе шынымен көшірмені орындағанына көз жеткізіңіз. Ол үшін басқару Панелінде Открыть документ кнопкасын басыңыз және Выберите файлы для открытия диалогты терезеден өзіңіз құрған жаңа құжат ШЫҒЫРШЫҚ – ты табыңыз.

- Бұндай түрде алынған көшірмені (ШЫҒЫРШЫҚ) кез –келген түрде түзеуге болады, ал аталған құжаттың өзін қозғамаймыз.

- Құжат терезесінің оң жақ жоғарғы бұрышында Развернуть кнопкасын басыңыз.

- Басқару Панеліндегі Увеличить масштаб рамкой кнопкасының көмегімен Шығыршық түрін барлық экран бетіне үлкейтіңіз және кедір – бұдырлықты, барлық артық өлшемдерді жойып тастаңыз.

- Сохранить документ кнопкасын басып ақпараттың кездейсоқ жоғалып кетуінен қауіпсіздену үшін өзгертілген ШЫҒЫРШЫҚ сызбасын дискке жазыңыз. Жиналым операцияларын орындау кезінде бұл құжат ақпараттың қабылдағышы болып табылады.

- Енді сызба қайнар көзі болып табылатын Төлке бөлшегінің геометриялық объектілерін ауысым буферіне көшірміз.

- Файл менюін ашыңыз және Төлке бөлшегінің түрі сақталған құжат атына басыңыз.

- Басқару Панелінде Увеличить масштаб рамкой кнопкасының  көмегімен Төлке түрін барлық экран бетіне үлкейтіңіз.

Сурет 37 –Төлке бөлшегі.

- Выделить - Рамкой командасын орындаңыз және Төлкенің бейнесін белгілеңіз.

- Жоғарыда көрсетілген объектілерді таңдау тобынан алып тастаңыз.

- Көшірменің алдында глобальды қосылыс Пересечение командасының орнатылғанына көз жеткізіңіз, ол бізге базалық нүктелер орнын көрсету үшін қажет.

- Белгіленген объектілерді ауысу буферіне көшіру үшін Редактор менюінен Копировать командасын орындаңыз (6.6) немесе стандартты клавиатура командасы <Ctrl>+<C>, немесе Панельдегі Копировать в буфер кнопкасын қолдану.

- Басқару Панелінде Копировать в буфер кнопкасын басыңыз. Хат Жолында жүйе Укажите положение базовой точки или введите ее координаты сұранысын сұрайды. Жүйе сұранысының жауабына Төлкенің остік сызығымен қиылысу нүктесіне оның сол жағымен курсорды әкеліп және глобальды қосылыс Пересечение өңделгеннен кейін тышқанмен басыңыз.

Сурет 38 – Базалық нүктені таңдау.

Жүйе белгіленген объектілерді ауысу буферіне көшіруді орындайды.

Белгіленген объектілерді ауысым буферінен ағымды құжатқа көшіру үшін басқару Панеліндегі Вставить командасын немесе Вставить из буфера кнопкасын қолдануға болады.

Сурет 39 – Базалық нүктені таңдау.

- Енді базалық нүктенің орынын дұрыс көрсетіңіз. Курсорды нүктеге қойыңыз және глобальды қосылыс Пересечение өңдегеннен кейін тышқанды басып оны бекітіңіз. Жүйе Төлкені көрсетілген нүктеге орынын ауыстырады.

- Вставить из буфера командасынан Прервать команду кнопкасын басып жұмысты тоқтатыңыз.

Ескерту: КОМПАС – ты векторлық жүйе ретінде міндетті түрде операциялаймыз.

Сурет 40 – Көшірменің бірінші кезеңі.

- <Shift> клавишасын басып тұрып клавиатурада тышқанмен атрық кескіндерді белгілеңіз және <Delete> клавишасын басып оларды жойыңыз. Осыдан кейін сызба былай болуы керек:

Сурет 41 – Жиналым сызбасы.

Барлық өлшемдерді қою және негізгі жазуды толтыру қалды.

Сурет 42 – КОМПАС интерфейсін қалпына келтіру.

Графиктік редакторды қалпына келтіруге, яғни жүйенің негізгі сервистік функцияларына көшеміз. Настройка, Настройка системы, Графический редактор командасын орындаңыз.

Жаңа өлшемдердің параметрлері.

Бұл бөлім жаңа өлшемдерді орнатқан кезінде сізге жазу және өлшемдік сызуды рәсімдеу әдістерін таңдауға көмектеседі.

Беттің форматы.

Ол үшін КОМПАС-ГРАФИК іске қосып және Файл, Создать – Фрагмент командасын орындаңыз.

Лист чертежа типті жаңа құжатты құру кезінде жүйе үнемділігі бойынша негізгі жазуы Чертеж конструкторский, первый лист стилімен тігінен ориентациялы А4 форматты бетті құрайды (МЕСТ 2.104-68 бойынша). Құрылған құжаттың параметрлерін Настройка, Параметры текущего листа команда көмегімен өзгертуге болады.

Әдебиет: 1, 5-15 бет.