Варианты заданий по теме «Метод CPM»

Вариант 1

Экономический факультет МГУ разрабатывает новую программу повышения квалификации преподавателей количественных методов анализа экономики. Желательно, чтобы эту программу можно было реализовать в наиболее сжатые сроки. Существуют существенные взаимосвязи между дисциплинами, которые необходимо отразить, составляя расписание занятий по программе. Например, методы управления проектами должны рассматриваться лишь после того, как слушатели обсудят различные аспекты (коммерческие, финансовые, экономические, технические и т.д.) проектного анализа, связанные с жизненным циклом проекта. Дисциплины и их взаимосвязь указаны в следующей таблице.

| Дисциплина | Непосредственно предшествующая дисциплина | Время изучения в днях |
| --- | --- | --- |
| A | - | 4 |
| B | - | 6 |
| C | A | 2 |
| D | A | 6 |
| E | C, B | 3 |
| F | C, B | 3 |
| G | D, E | 5 |

Найдите:

- минимальное время, за которое можно выполнить программу;

- длину критического пути;

- количество дисциплин находящихся на критическом пути;

- резерв времени изучения дисциплины F.

Вариант 2

«Системы Управленческих Решений» (СУР) представляет собой консалтинговую компанию, специализирующуюся на разработке систем поддержки проектов. СУР заключила контракт на разработку компьютерной системы, предназначенной для помощи руководству фирмы при планировании капиталовложений. Руководитель проекта разработал следующий перечень работ и их непосредственных предшественников:

| Работа | Непосредственно предшествующая работа | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| A | - | 4 |
| B | - | 6 |
| C | - | 5 |
| D | B | 2 |
| E | A | 9 |
| F | B | 4 |
| G | C, D | 8 |
| H | B, E | 3 |
| I | F, G | 5 |
| J | H | 7 |

- Постройте графическое представление проекта.

Найдите:

- длину критического пути;

- сколько работ находится на критическом пути;

- резерв выполнения работы F.

Вариант 3

Рассмотрите следующую сеть проекта (продолжительность работ показана в неделях):

| Работа | Непосредственно предшествующая работа | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| A | - | 5 |
| B | - | 3 |
| C | A | 7 |
| D | A | 6 |
| E | B | 7 |
| F | D, E | 3 |
| G | D, E | 10 |
| H | C, F | 8 |

Найдите:

- за какое минимальное время может быть выполнен проект;

- сколько работ находится на критическом пути;

- на сколько недель можно отложить выполнение работы D без отсрочки завершения проекта в целом;

- на сколько недель можно отложить выполнение работы С без отсрочки завершения проекта в целом.

- Вариант 4

Проект пусконаладки компьютерной системы состоит из восьми работ. Непосредственно предшествующие работы и продолжительность выполнения работ показаны ниже.

| Работа | Непосредственно предшествующая работа | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| A | - | 3 |
| B | - | 6 |
| C | A | 2 |
| D | B, C | 5 |
| E | D | 4 |
| F | E | 3 |
| G | B, C | 9 |
| H | F, G | 3 |

Найдите:

- критический путь;

- сколько времени потребуется для выполнения проекта;

- сколько работ на критическом пути;

- чему равно наиболее раннее время начала работы C;

- на сколько можно отложить выполнение работы C без отсрочки завершения проекта в целом;

- чему равно наиболее позднее время окончания работы F;

- на сколько можно отложить выполнение работы F без отсрочки завершения проекта.

- Вариант 5

Московский государственный университет рассматривает предложение о строительстве новой библиотеки. Работы, которые следует выполнить перед началом строительства, представлены ниже. Продолжительность работ показана в неделях.

| Работа | Содержание работы | Непосредственно предшествующая работа | Время выполнения (недель) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Определить место строительства | - | 6 |
| B | Разработать первоначальный проект | - | 8 |
| C | Получить разрешение на строительство | A, B | 12 |
| D | Выбрать архитектурную мастерскую | C | 4 |
| E | Разработать смету затрат на строительство | C | 6 |
| F | Разработать проект строительства | D, E | 15 |
| G | Получить финансирование | E | 12 |
| H | Нанять подрядчика | F, G | 8 |

Найдите:

- критический путь;

- сколько работ находится на критическом пути (фиктивные работы не учитываются);

- через какое минимальное время после принятия решения о реализации проекта можно начать работу по строительству библиотеки;

- на сколько недель можно отложить выбор архитектурной мастерской;

- чему равно наиболее позднее время завершения работы по обеспечению финансирования.