Варианты заданий по теме «Оптимизация сетевых моделей по критерию «Время-затраты»

Задание

Имеются следующие исходные данные: Сн(i,j) - стоимость выполнения работы (i,j), имеющей нормальную продолжительность Тн(i,j); Ту(i,j) - время ускоренного выполнения работы (i,j); Cп(i,j) - повышенную стоимость выполнения работы (i,j), имеющей ускоренную продолжительность;Ск - ежедневные косвенные затраты организации, выполняющей проект; С0 - ограничение по средствам, выделенным на проведение оптимизации. Проведите максимально возможное сокращение времени выполнения проекта с учетом заданного ограничения на денежные средства С0, отобразите принятое решение на графике затрат.

Вариант 1

| Назв. работы | Норм. длительность | Норм. стоимость | Сокр. длительность | Повыш. стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 8 | 8 | 3 | 10 |
| B | 6 | 3 | 2 | 5 |
| C | 6 | 4 | 1 | 5 |
| D | 8 | 5 | 7 | 7 |
| E | 3 | 5 | 2 | 7 |
| F | 4 | 10 | 1 | 12 |
| G | 7 | 12 | 3 | 17 |
| H | 7 | 4 | 2 | 10 |
| I | 12 | 7 | 8 | 11 |
| J | 9 | 6 | 6 | 9 |
| K | 5 | 3 | 3 | 6 |
|  | С0=99,00 руб. |  | Ск=1,20 руб./день |  |

Упорядочение работ

- A,E и F - исходные работы проекта, которые можно начинать одновременно;

- Работы B и I начинаются сразу по окончании работы F;

- Работа J следует за E, а работа C - за A;

- Работы H и D следуют за B, но не могут начаться, пока не завершена C;

- Работа K следует за I;

- Работа G начинается после завершения H и J.

Задание

Имеются следующие исходные данные: Сн(i,j) - стоимость выполнения работы (i,j), имеющей нормальную продолжительность Тн(i,j); Ту(i,j) - время ускоренного выполнения работы (i,j); Cп(i,j) - повышенную стоимость выполнения работы (i,j), имеющей ускоренную продолжительность;Ск - ежедневные косвенные затраты организации, выполняющей проект; С0 - ограничение по средствам, выделенным на проведение оптимизации. Проведите максимально возможное сокращение времени выполнения проекта с учетом заданного ограничения на денежные средства С0, отобразите принятое решение на графике затрат.

Вариант 2

| Назв. работы | Норм. длительность | Норм. стоимость | Сокр. длительность |  | Повыш. стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3 | 7 | 1 |  | 8 |
| B | 4 | 5 | 2 |  | 8 |
| C | 1 | 8 | 1 |  | 8 |
| D | 4 | 8 | 1 |  | 12 |
| E | 5 | 9 | 3 |  | 11 |
| F | 7 | 10 | 2 |  | 13 |
| G | 6 | 10 | 2 |  | 12 |
| H | 5 | 8 | 2 |  | 9 |
| I | 8 | 10 | 4 |  | 22 |
|  | С0=100,00 руб. |  |  | Ск=0,90 руб./день |  |

Упорядочение работ

- D - исходная работа проекта;

- Работа E следует за D;

- Работы A, G и C следуют за E;

- Работа B следует за A;

- Работа H следует за G;

- Работа F следует за C;

- Работа I начинается после завершения B, H, и F.

Задание

Имеются следующие исходные данные: Сн(i,j) - стоимость выполнения работы (i,j), имеющей нормальную продолжительность Тн(i,j); Ту(i,j) - время ускоренного выполнения работы (i,j); Cп(i,j) - повышенную стоимость выполнения работы (i,j), имеющей ускоренную продолжительность;Ск - ежедневные косвенные затраты организации, выполняющей проект; С0 - ограничение по средствам, выделенным на проведение оптимизации. Проведите максимально возможное сокращение времени выполнения проекта с учетом заданного ограничения на денежные средства С0, отобразите принятое решение на графике затрат.

Вариант 3

| Назв. работы | Норм. длительность | Норм. стоимость | Сокр. длительность | Повыш. стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 5 | 13 | 1 | 14 |
| B | 5 | 11 | 2 | 13 |
| C | 4 | 15 | 2 | 17 |
| D | 7 | 14 | 4 | 15 |
| E | 12 | 18 | 6 | 25 |
| F | 3 | 8 | 2 | 10 |
| G | 6 | 16 | 1 | 29 |
| H | 2 | 9 | 1 | 10 |
| I | 8 | 14 | 3 | 18 |
| J | 3 | 5 | 1 | 7 |
|  | С0=143,00 руб. |  | Ск=0,60 руб./день |  |

Упорядочение работ

- С, E и F - исходные работы проекта, которые можно начинать одновременно;

- Работа A начинается сразу по окончании работы С;

- Работа H следует за F;

- Работа I следует за A, а работы D и J - за H;

- Работа G следует за E, но не может начаться, пока не завершены D и I;

- Работа B следует за G и J.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица нормального распределения.

z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

0.0¦ .0000 .0040 .0080 .0120 .0160 .0199 .0239 .0279 .0319 .0359

0.1¦ .0398 .0438 .0478 .0517 .0557 .0596 .0636 .0675 .0714 .0753

0.2¦ .0793 .0832 .0871 .0910 .0948 .0987 .1026 .1064 .1103 .1141

0.3¦ .1179 .1217 .1255 .1293 .1331 .1368 .1406 .1443 .1480 .1517

0.4¦ .1554 .1591 .1628 .1664 .1700 .1736 .1772 .1808 .1844 .1879

0.5¦ .1915 .1950 .1985 .2019 .2054 .2088 .2123 .2157 .2190 .2224

0.6¦ .2257 .2291 .2324 .2357 .2389 .2422 .2454 .2486 .2518 .2549

0.7¦ .2580 .2612 .2642 .2673 .2704 .2734 .2764 .2794 .2823 .2852

0.8¦ .2881 .2910 .2939 .2967 .2995 .3023 .3051 .3078 .3106 .3133

0.9¦ .3159 .3186 .3212 .3238 .3264 .3289 .3315 .3340 .3365 .3389

1.0¦ .3413 .3438 .3461 .3485 .3508 .3531 .3554 .3577 .3599 .3621

1.1¦ .3643 .3665 .3686 .3708 .3729 .3749 .3770 .3790 .3810 .3830

1.2¦ .3849 .3869 .3888 .3907 .3925 .3944 .3962 ,3980 .3997 .4015

1.3¦ .4032 .4049 .4066 .4082 .4099 .4115 .4131 .4147 .4162 .4177

1.4¦ .4192 .4207 .4222 .4236 .4251 .4265 .4279 .4292 .4306 .4319

1.5¦ .4332 .4345 .4357 .4370 .4382 .4394 .4406 .4418 .4429 .4441

1.6¦ .4452 .4463 .4474 .4484 .4495 .4505 .4515 .4525 .4535 .4545

1.7¦ .4554 .4564 .4573 .4582 .4591 .4599 .4608 .4616 .4625 .4633

1.8¦ .4641 .4649 .4656 .4664 .4671 .4678 .4686 .4693 .4699 .4706

1.9¦ .4713 .4719 .4726 .4732 .4738 .4744 .4750 .4756 .4761 .4767

2.0¦ .4772 .4778 .4783 .4788 .4793 .4798 .4803 .4808 .4812 .4817

2.1¦ .4821 .4826 .4830 .4834 .4838 .4842 .4846 .4850 .4854 .4857

2.2¦ .4861 .4864 .4868 .4871 .4875 .4878 .4881 .4884 .4887 .4890

2.3¦ .4893 .4896 .4898 .4901 .4904 .4906 .4909 .4911 .4913 .4916

2.4¦ .4918 .4920 .4922 .4925 .4927 .4929 .4931 .4932 .4934 .4936

2.5¦ .4938 .4940 .4941 .4943 .4945 .4946 .4948 .4949 .4951 .4952

2.6¦ .4953 .4955 .4956 .4957 .4959 .4960 .4961 .4962 .4963 .4964

2.7¦ .4965 .4966 .4967 .4968 .4969 .4970 .4971 .4972 .4973 .4974

2.8¦ .4974 .4975 .4976 .4977 .4977 .4978 .4979 .4979 .4980 .4981

2.9¦ .4981 .4982 .4982 .4983 .4984 .4984 .4985 .4985 .4986 .4986

3.0¦ .4986 .4987 .4987 .4988 .4988 .4989 .4989 .4989 .4990 .4990